云溪区校安工程专项资金（2021年）

绩效评价报告书

湘恒兴专审字（2022）第041号

- 湖南恒兴联合会计师事务所

- 二〇二二年九月

项目主要内容

●项目基本概况

| 项目名称 |  |  | 岳阳市云溪区校安工程（政府性基金预算项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 云溪区项目规划的编制和实施工作领导小组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 牵头部门 |  |  | 云溪区项目规划的编制和实施工作领导小组办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施部门 |  |  | 云溪区中小学校舍安全工程领导小组办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 云溪区教育体育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价类型 |  |  | 事后评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价方式 |  |  | 财政部门组织评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  | 云溪区财政局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价机构 |  |  | 湖南恒兴联合会计师事务所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金情况 （单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金来源 |  |  | 到帐资金 |  | 资金情况 | 会计帐面情况 |  |  | 2021年规划项目实际收支情况 |  |  |  |
| 资金 来源 | 规划 金额 | 各级 预算 | 区校 安办 | 区教 体局 |  | 校安办 | 区教 体局 | 小计 | 区校 安办 | 区教 体局 | 小计 | 合计 |
| 中央 资金 | 790.00 | 788.00 | 754.00 | 34.00 | 收入 | 1,644.40 | 1,138.00 | 2,782.40 | 1,014.00 | 1,138.00 | 2,152.00 | 4,934.40 |
| 省级 专项 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  | 支出 | 1,214.23 | 881.81 | 2,096.04 | 42.79 | 836.35 | 879.14 | 2,975.18 |
| 区级 财政 | 3,109.00 | 911.00 |  | 1,104.00 | 结存 | 430.17 | 256.19 | 686.36 | 971.21 | 301.65 | 1,272.86 | 1,959.22 |
| 合计 | 4,159.00 | 1,959.00 | 1,014.00 | 1,138.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ●项目绩效目标

- （一）总体目标

- 科学规划，合理布局，在尊重广大人民群众愿意、充分保障适龄儿童就近入学的前提下，有序撤并办学条件差、生源少的教学点及部分村小；全面兼顾全区义务教育学校优质均衡发展，通过补短板、强基础，完善各种设施设备，与教育教学及师生基本生活需求相适应，促进各类学校办学条件进一步优化。至2025年，云溪区小学阶段学校调整为15所，在校学生约10000名，初级中学8所，在校学生约5000名。义务教育学校办学条件均达到标准化学校办学标准和校园安全防范要求，全区义务教育阶段全面实行阳光招生制度和免试就近入学原则，确保适龄儿童的入学率达到100%，巩固率达到省定标准要求，大班额得到全面化解，全区学校城乡之间、校际之间发展更加均衡，提供教育优质服务的保障能力进一步增强。

- （二）2021年度具体绩效目标任务

- 1、计划产出数量

（1）改造与新建食堂4个。具体是：陆城中学、道仁矶中学食堂改造及新建设八一小学、友好小学食堂。

（2）新建厕所5所、围墙及校门2个。具体是：新建白荆学校、臣山学校、南太小学、五星小学、道仁矶中学厕所及松阳湖中学、黄皋小学围墙、校门。

（3）改建学生宿舍及综合楼2栋：改建陆城中学学生宿舍及文桥中学综合楼。

（4）教学楼维修2栋：完成友好小学、滨湖小学教学楼维修。

（5）5个运动场改造及1个学校水系改造：云溪中学、南太小学、臣山小校、黄皋小学、松阳湖中学、五星小学运动场改造及云溪中学水系改造。

（6）网络设备、教学仪器的添置和信息化建设：路口中学、路口中心校、云鹰小学及以上学校网络设备、教学仪器的添置和信息化建设。

（7）完成所有项目学校电改、空调。

（8）2020年消除7个大班额、超额人数39人，完成云溪小学主体工程建设。

- 2、质量目标：

- （1）新建及改扩建工程质量符合相关行业规定及工程质量验收要求。

- （2）网络设备、教学仪器的添置和信息化建设设备符合相关行业质量及验收要求要求。

- （3）2021年大班额无新增。

- （4）电改后用电正常、空调设备质量为品牌（格力）作为质量保障。

- 3、时效目标

- （1）按合同时间开工、按合同时间完工验收

- （2）2021年末完成所项目工程建设及设备购置计划。

- 4、成本控制

- （1）薄改与能力提升项目支出控制在资金规划3,899.00万元范围内，其中各项目资金支出控制在规划范围内。

- （2）消除大班额项目支出控制在预算260.00万元范围内。

- 5、项目效益及服务对象满意度

- （1）具有良好社会效益。一是生均校舍面积≥9.5平方米/人，二是生均教学及教辅用房面积≥0.9平方米/人，三是生均文体活动场所面积≥3.6平方米/人，四是生均教学设备数量≥0.79台/人，五是社会反响良好。

- （2）项目可持续性效果良好。一是区政府重点支持项目，二是有专业团队管理，三是有专项资金支持。

- （3）满意度高。对部分在岗教职员工进行问卷调查，满意度达90%及以上。

- ●绩效评价结论

- 评价结论

经绩效评价小组评定项目得分80.5分，等级为“良好”。其中：

1、项目决策： 分值15分   得分12分    扣分3分

2、过程管理： 分值25分   得分14分    扣分11分

3、项目产出： 分值30分   得分24.5分  扣分5.5分

4、项目效益： 分值30分   得分30分    扣分0分

具体见《云溪区薄改与能力提升项目绩效评分表》（附件2）

- （二）主要绩效（主要经验及做法）

- 改善了薄弱环节，提升本区办学能力。

- 增加了学校容量，消除了大班额。

- 3、完善了各项设施设备，满足了教育教学及师生的基本需求。

- 达到预期目标，将具有良好的社会效益。

- ●存在问题及建议

- （一）存在问题

- 1、项目部分资金被挤占、挪用，未专款专用。

- 2、项目专项资金未专帐核算，不符合项目专项资金管理要求。

- 3、个别项目规划资金过高，与实际资金需求额不匹配。

- 4、个别项目实际支出超资金规划。

- 5、个别建设项目未按时按量完成目标任务。

- 6、项目资金实际支付率较低。

- 7、监督检查不到位。

- 8、绩效自评内容不完整，不准确。

- （二）相关建议

- 1、加强项目专项资金管理，做到专款专用、专帐核算。

2、加强项目管理，不得随意变更实施项目。

3、加强项目及资金的监督检查。

4、加强绩效管理，制订绩效考核办法。

- 具体内容见本报告正文部分。

- 目       录

内容简介...........................................................

一、基本情况............................................................1

（一）项目概况............................................................1

1、项目背景.............................................................1

2、项目基本情况........................................................ 2

3、项目主要内容.........................................................3

(二）项目资金情况........................................................3

1、项目资金来源、资金规划及年度安排......................................3

2、2021年项目规划资金及预算资金到账情况..................................4

3、资金收、支及结存情况..................................................4

（三）项目绩效目标.......................................................11

1、总体目标............................................................11

2、2021年度项目绩效目标............................................... 11

二、绩效评价工作情况...................................................13

（一）绩效评价目的.......................................................13

（二）绩效评价对象、范围与内容...........................................13

1、评价对象............................................................13

2、评价范围及时段......................................................13

3、评价主要内容........................................................13

（三）绩效评价原则及其依据...............................................13

1、绩效评价原则........................................................14

2、绩效管理相关依据....................................................14

（四）绩效评价指标体系与评价方法.........................................14

1、指标体系............................................................14

2、评价标准............................................................15

3、评价方法............................................................15

（五）绩效评价实施过程...................................................15

1、前期准备............................................................15

2、具体实施情况........................................................15

3、绩效评价报告报送....................................................17

三、绩效评价结论和主要绩效............................................17

（一）评价结论.......................................................... 17

（二）主要绩效....................................................... ...18

四、绩效指标分析......................................................19

（一）项目决策方面....................................................19

1、项目决策过程管理...................................................19

2、绩效管理情况.......................................................20

3、资金投入分析.......................................................20

(二）过程管理方面.....................................................20

1、资金管理分析.......................................................20

2、项目实施情况分析...................................................21

3、监督与绩效考核.....................................................22

(三）绩效目标完成情况................................................ 22

1、产出数量完成情况...................................................22

2、产出质量完成情况...................................................23

3、产出时效控制情况...................................................24

4、产出成本控制情况...................................................24

5、项目效果及满意度...................................................24

五、存在问题及原因分析................................................24

(一）存在问题........................................................24

(二）相关建议........................................................28

六、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的事项.......................... 30

七、附件...........................................................    30

- 湖南恒兴联合会计师事务所

- HUNAN HENGXING UNITED C.P.A OFFICE

- 湘恒兴专审字（2022）第041号

- 云溪区校安工程项目（2021年）

- 重点绩效评价报告

云溪区财政局：

接受贵局委托，湖南恒兴联合会计师事务所（普通合伙）（以下简称：我所）对岳阳市云溪区项目规划的编制和实施工作领导小组办公室（以下简称：领导小组办公室）组织实施的“校安工程项目（2021年）”（以下简称：项目）实施重点绩效评价。

项目相关单位应当对其所提供的绩效评价相关资料的真实性、合法性和完整性负责。

根据湖南省财政厅印发《湖南省预算支出绩效管理办法》（湘财绩[2020]7号）及云溪区财政局《绩效管理业务委托协议书》等有关要求，我所本着客观、公正的原则，按照绩效评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对项目情况进行了较全面的分析和综合评价，形成了本报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目实施背景

- 近几年来，云溪区义务教育学校通过加大财政投入、积极向上争资等途径，累计投入3.5亿元用于改善基本办学条件，云溪区学校D级危房全面消除，基本办学条件不断改善。但仍存在以下问题及需求：一是部分小规模学校基本教学、生活设施（就餐、住宿、运动场所）条件较差，不能满足师生需要；二是学校实验仪器、音体美器材，学校图书等过于陈旧、装备不足，不能适应新的课程标准要求，急需更新换代；三是安保设施还与上级标准不符；四是学校信息化装备不足，已装备学校更新换代压力较大；五是为确保城区学校和乡镇中心地区学校在已化解原有大班额情况下不新增大班额，需要进一步扩容增加学位。

- 为解决以上相关问题，根据上级义务教育学校薄弱环节改善与能力提升及消除义务教育阶段学校“大班额”有关文件要求，结合云溪区实际，由云溪区发展改革局、云溪区财政局、云溪区教育体育局共同制订了岳阳市云溪区校安工程项目中长期实施规（2021-2025年），并经云溪区人民政府批准，予以实施。

- 2、项目基本情况

至2021年末，云溪区义务教育阶段学校31所，其中九年一贯制学校3所、初级中学5所、小学20所、教学点3个；共有在校学生13767人，其中:初中生在校生3965人，包括寄宿学生1388人、占在校生的35%；小学生在校生9802人，包括寄宿学生310人、占在校生的3.16%。

- 本项目为延续项目。本项目包含岳阳市云溪区义务教育薄弱环节改善与能力提升（以下简称：薄改与能力提升项目）及岳阳市云溪区消除义务教育阶段学校大班额（以下简称：消除大班额项目）2个子项目。消除大班额项目计划从2018年开始实施，2020年完成，2020年预算资金260万元于2021年到帐。薄改与能力提升项目实施期限为2021年至2025年，校园与校舍及设施类项目建设和设备采购覆盖全区23所义务教育学校；总体规划需求资金11,864.00万元，2021年拟安排资金3,899.00万元。2个子项目计划资金来源于中央专项补助资金、省级专项资金及云溪区财政预算资金；项目中校园与校舍校安工程建设具体由云溪区中小学校校舍安全工程领导小组办公室（以下简称：校安办）负责实施，财务核算由区财政局国库重点工程核算部门代理记帐；设施设备购置与安装具体由溪区教育体育局（以下简称：区教体局）相关部门负责实施，由区教体局局机关负责财务核算。

- 3、项目实施主要内容（2021年）

- 根据《岳阳市云溪区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025年）（以下简称《薄改项目规划》）及《岳阳市云溪区消除义务教育阶段学校大班额工作方案》（以下简称《消除大班额工作方案》），2021年项目实施主要内容如下：

（1）薄改与能力提升项目建设内容：

- 陆城中学、道仁矶中学食堂改造及新建设八一小学、友好小学食堂；

- 新建白荆学校、臣山学校、南太小学、五星小学、道仁矶中学厕所及松阳湖中学、黄皋小学围墙、校门；改建学生宿舍及综合楼：改建陆城中学学生宿舍及文桥中学综合楼；友好小学、滨湖小学教学楼维修；云溪中学、南太小学、臣山小校、黄皋小学、松阳湖中学、五星小学运动场改造及云溪中学水系改造；路口中学、路口中心校、云鹰小学及以上学校网络设备、教学仪器的添置和信息化建设；所有项目学校电改、空调。

（2）2020年消除大班额项目内容：

计划完成云溪小学主体工程建设，完全消除义务教育阶段学校56人以上的“大班额”。

- （二）项目资金情况

- 1、项目资金来源、资金规划及年度安排

- 项目资金来源于中央、省级及地方专项补助资金。薄改与能力提升子项目2021-2025年总预算11,864.00万元，其中2021年预算3,960.00万元，2021年预算资金来源中央资金790.00万元，本级资金3,109.00万元；消除大班额子项目2019-2020年总计划资金800.00万元，其中2020年预算260.00万元（2021年到帐），预算资金来源于省级专项资金。

- 2、2021年项目规划资金及预算资金到帐情况

- 项目规划资金：2021年项目资金计划4,159.00万元。依据《薄改项目规划》，薄改与能力提升项目规划资金3,899.00万元，其中：中央资金790.00万元，规划用于陆城中学等6个义务教育学校的食堂改造、教学楼维修及运动场改造750.00万元，信息化建设40.00万元；地方资金3,109.00万元，规划用于18个义务教育学校校园校舍的新建、改扩建项目1,155.00万元，设备购置1,954.00万元。根据省级专项预算，消除大班额项目预算260.00万元（2020年）。具体资金规划情况见本报告以下附表 “项目资金规划与支出情况表”。

- 项目资金实际安排预算及资金到帐情况：项目预算资金到帐2,152.00万元，其中：校安工程帐户薄改与能力提升项目中央资金到帐754.00万元（2021年到帐330.00万元、2022年1月到帐424.00万元），2020年消除大班额项目省级预算资金2021年到帐260.00万元；区教体局2021年薄改与能力提升项目中央资金到帐34.00万元、区级预算资金到帐1,104.00万元。

- 3、资金收、支及结存情况

- 注：本报告中“帐面收入”、“帐面支出”：指项目预算单位会计帐项目收入或支出。

- 本报告中“实际项目收入”“实际项目支出”：“实际项目收入”指各级财政预算项目资金拨付到帐收入，剔除借款、利息收入及其他校安工程项目预算收入；“实际项目支出”指列入2021年《薄改项目规划》实施项目在2021年实施所产生的支出，剔除非2021年规划项目支出、重复规划项目支出。

- 本报告中“重复项目费用支出”：指列入2021年《薄改项目规划》实施项目，但已于2021年前实施或竣工，但有部分项目尾款在2021年支付。

- 本报告中“规划项目2021年支出”：指列入2021年《薄改项目规划》实施项目，2021年产生费用支出，包括“重复项目费用支出”。

- 本报告中“非2021年规划项目支出”：指未列入2021年《薄改项目规划》实施项目，但已在本项目预算资金中支出。

- 资金总体情况：会计帐面收入共计2,782.40万元，帐面支出2,096.04万元，帐面资金结存686.36万元；项目实际收入2,152.00万元,实际支出924.60万元,到帐资金结存1,227.40万元。帐面支出比实际项目支出多1,171.44万元，帐面资金结存比到帐资金结存少541.04万元。

- （2）收入情况：会计帐面收入共计2,782.40万元。其中：校安工程帐户帐面收入金额1,644.40万元，区教体局专项资金帐面收入金额1,138.00万元;项目实际收入2,152.00万元,其中：校安工程帐户项目实际收入金额1,014.00万元，区教体局专项资金实际收入金额1,138.00万元。

- ①校安工程帐户：校安工程会计帐面收入共计1,644.40万元，其中：一是区财政局拨款收入1,074.00万元，主要包括大班额奖补资金260.00万元、薄改与能力提升补助资金754.00万元（2021年到帐330.00万元、2022年1月到帐424.00万元）、云溪区第一中学田径场升级改造工程款60.00万元；二是借款570.00万元，包括向区财政局非税帐户借款550.00万元、向云溪区一中借款20.00万元；三是利息收入0.4万元，主要是1-4季度存款利息收入。经审核,校安工程项目实际预算收入为1,014.00万元，其中：主要是消除义务教育大班额奖补资金预算资金拨入260.00万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算754.00万元。

- ②区教体局专项资金帐户：帐面收入与实际收入一致。区财政拨付区教体局专项资金帐户项目资金1,138.00万元，其中，2021年薄改与能力提升补助资金（信息化）34.00万元，中小学幼儿园空调采购专项经费459.32万元、中小学幼儿园电力增容改造专项经费及配电改造工程项目644.68万元。

- 收入具体情况如下表：

- 资金单位：元

| 帐户名称 | 日期 | 凭证号 | 资金来源 | 会计帐面收入金额 | 项目专项收入 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校安工程帐户 | 2021年1月 | 0001 | 区财政局拨款 | 600,000.00 |  | 申请用款单位：云溪区第一中学用途：付田径场升级改造工程款。不属于义务教育学校范围 |
|  | 2021年2月 | 0001 | 省级专项资金 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 消除义务教育大班额奖补资金(2020年预算） |
|  | 2021年8月 | 0001 | 中央补助资金 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 |
|  | 2022年1月 |  | 中央补助资金 | 4,240,000.00 | 4,240,000.00 | 2021年预算，2022年1月24日入帐 |
|  | 2021年1-12月 |  | 利息收入 | 4,031.61 |  | 一季度901.96元、二季度1864.79元、三季度1133.75元、四季度131.11元。因利息收入包含其他校安工程项目资金利息，故未纳入项目收入 |
|  | 2021年2月 | 0001 | 借款 | 200,000.00 |  | 向云溪区一中借款共3笔：137477.99+14009.01+48513.00=200000.00。借款未记项目收入 |
|  | 2021年2月 | 0001 | 借款 | 5,500,000.00 |  | 向区财政局非税帐户借款。借款未记项目收入 |
|  | 小计 |  |  | 16,444,031.61 | 10,140,000.00 |  |
| 区教体局机关专用帐户 | 2021年8月 |  | 中央补助资金 | 340,000.00 | 340,000.00 | 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（信息化） |
|  | 2021年7月 |  | 区财政预算资金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 中小学幼儿园空调采购专项经费 |
|  | 2021年9月 |  | 区财政预算资金 | 2,593,150.00 | 2,593,150.00 | 中小学幼儿园空调采购专项经费 |
|  | 2021年11月24日 |  | 区财政预算资金 | 3,316,850.00 | 3,316,850.00 | 中小学幼儿园电力增容改造专项经费 |
|  | 2022年7月1日 |  | 区财政预算资金 | 3,130,000.00 | 3,130,000.00 | 追加校园空调安装相关配电改造工程项目经费 |
|  | 小计 |  |  | 11,380,000.00 | 11,380,000.00 |  |
|  | 合计 |  |  | 27,824,031.61 | 21,520,000.00 |  |

- （3）支出情况：2021年帐面支出2,096.04万元，其中规划内项目实际支出924.6万元、重复项目（规划内）支出315.08万元、非2021年规划项目支出856.36万元、

- ①帐面支出2,096.04万元，其中：一是校安工程帐面支出1,214.23万元，包括：工程建设进度款支出593.63万元，主要支付道仁矶中学、滨湖小学、长岭小学、云鹰小学教学楼改造及新建项目154.36万元，友好小学、南太小学、白荆小学、路口中学和路口中心小学维修改造项目73.03万元，五星小学室外改造工程项目7.8万元、云鹰小学教学楼绿化工程28.2万元，道仁矶中学、滨湖小学、丁山小学、桃李小学、黄皋小学、云溪小学运动场改造工程项目70.73万元、云溪区一中田径场升级改造工程款78.00万元，云鹰小学、道仁矶中学、陆城中学食堂改造项目及云溪中学明厨亮灶建设工程137.86万元，丁山小学、五星小学、臣山小学厕所改造项目及陆城中学围墙及厕所重建工程项目43.65万元。设备采购支出370.84万元。其中：道仁矶中学、陆城中学食堂食堂设备采购27.24万元及岳化总厂幼儿园、安居幼儿园、长炼幼儿园食堂监控设备采购70.96万元，云鹰小学功能室文化建设、教学、办公设备、网络终端设备采购等223.79万元，一中高考考点升级改造采购款48.85万元。相关费用支出29.70万元，其中：陆城中学食堂改造及长炼幼儿园改造设计费用10.29万元，长炼幼儿园改造造价咨询费3.60万元、长炼幼儿园、岳化总厂幼儿园、安居幼儿园改造工程监理费10.81万元，校安工程遗留问题工程项目评审费5.00万元。借款偿还及手续费支出220.05万元，包括还云溪区财政局（借款550.00万元）200.00万元，尚欠款350.00万元；还云溪一中（借款20.00万元），还款20.00万元，已还清。支付银行手续费0.05万元。二是区教体局帐面设备采购支出881.81万元，包括：支付云溪中学、云溪小学、云鹰小学等于12个学校班班通信息化费用25.06万元，支付2021年教育城域网及宽带网络服务费及视频会议专线租赁费20.4万元，支付16个义务教育学校空调合同款（合同价款459.32万元）436.35万元,支付电改合同进度款（2个合同价款644.98万元）400.00万元。

- ②项目实际支出924.60万元。其中，校安工程实际支出42.79万元，主要是支付陵城中学食堂改造工程进度款40万元、食堂设计费2.79万元；区教体局机关支出881.81万元（与帐面支出一致）。

- ③帐面支出比项目实际支出多1,171.44万元。主要原因：一是归还借款及银行手续费220.06万元，二是非2021年规划项目支出636.30万元，包括非义务教育学校项目支出及未纳入《薄改项目规划》项目其他校安工程支出；三是重复规划项目2021年尾款支出315.08万元，其中2018年重复项目支出91.29万元，与2020年项目重复项目支出223.79万元。

- 具体明细见下表：

| 单位 | 项目 | 2021年项目 规划资金 | 2021年会计 帐面支出 | 规划项目 实际支出 | 支付内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、校安工程帐户支付小计 |  | 29,480,000.00 | 12,142,291.06 | 427,900.00 |  |  |
| 八一小学 | 新建食堂 | 1,000,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2018年项目已竣工，重复项目。 |
| 白荆学校 | 新建厕所 | 400,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2018年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 网络设备 | 100,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2018年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 小学维修改造项目 |  | 145,535.00 |  | 工程进度款 | 2018年已实施项目，非2021年计划项目 |
| 滨湖小学 | 运动场改造 | 200,000.00 | 15,345.00 |  | 工程进度款 | 2021年规划项目，2018年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 教学楼维修 | 1,000,000.00 | 125,553.00 |  | 工程进度款 | 2021年规划项目，2018年项目已竣工，重复项目。 |
| 臣山学校 | 新建厕所\改造厕所 | 400,000.00 | 36,147.32 |  | 工程进度款 | 2021年规划项目，2018年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 运动场改造 | 400,000.00 |  |  |  | 2019年由区教体局实施完工，重复项目 |
|  | 教育信息化应用服务软件和学科工具 | 100,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2020年项目已竣工，重复项目。 |
| 道仁矶中学 | 新建厕所 | 600,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2018年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 食堂改造 | 1,000,000.00 | 250,170.00 |  | 工程进度款 | 2021年规划项目，2020年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 食堂维修 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |
|  | 食堂设备采购 |  | 226,400.00 |  | 设备采购 | 2020年项目，非2021年项目计划 |
|  | 教学楼改造项目 |  | 235,000.00 |  | 工程进度款 | 2018年项目，非2021年项目计划 |
|  | 网络设备 | 600,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2016年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 理化生教学仪器 | 130,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2020年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 运动场改造项目 |  | 170,000.00 |  | 工程进度款 | 2018年项目，非2021年项目计划 |
| 黄皋 | 新建围墙 | 300,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2016年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 运动场改造 | 400,000.00 | 36,585.27 |  | 工程进度款 | 2021年规划项目，2018年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 网络设备 | 100,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2016年项目已竣工，重复项目。 |
| 路中中心校 | 教育信息化应用服务软件和学科工具 | 700,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2018年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 路口中学和路口中心小学维修改造项目 |  | 109,524.50 |  | 工程进度款 | 2018年项目，非2021年项目计划 |
| 路口中学 | 教育信息化应用服务软件和学科工具 | 980,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2018年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 理化生教学仪器 | 230,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2020年项目已竣工，重复项目。 |
| 陆城中学 | 学生宿舍改建 | 200,000.00 |  |  |  | 2021年实施项目，已竣工验收 |
|  | 食堂改造 | 1,500,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 工程进度款 | 2021年实施项目，已竣工验收 |
|  | 食堂设计费 |  | 27,900.00 | 27,900.00 | 项目费用 | 2021年项目，已完成。 |
|  | 食堂设备采购 |  | 46,000.00 |  | 设备采购 | 非2021年项目规划 |
|  | 围墙及厕所重建工程 |  | 300,000.00 |  | 工程进度款 | 非2021年项目规划 |
|  | 教育信息化应用服务软件和学科工具 | 990,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2020年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 理化生教学仪器 | 130,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2020年项目已竣工，重复项目。 |
| 南太小学 | 新建厕所 | 600,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2018年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 运动场改造 | 1,500,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2018年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 网络设备 | 200,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2016年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 小学维修改造项目 |  | 86,953.93 |  | 工程进度款 | 2018年项目，非2021年项目计划 |
| 松阳湖中学 | 新建校门 | 800,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2020年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 运动场改造 | 1,000,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2020年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 新建围墙 | 1,500,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2020年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 教育信息化应用服务软件和学科工具 | 1,000,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2016年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 理化生教学仪器 | 150,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2020年项目已竣工，重复项目。 |
| 桃李小学 | 运动场改造项目 |  | 58,812.00 |  | 工程进度款 | 2018年项目，非2021年项目计划 |
|  | 网络设备 | 500,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2016年项目已竣工，重复项目。 |
| 文桥中学 | 改建综合楼 | 100,000.00 |  |  |  | 2021年实施项目，已竣工验收 |
|  | 网络设备 | 940,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2016年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 理化生教学仪器 | 130,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2020年项目已竣工，重复项目。 |
| 五星小学 | 新、改建厕所 | 600,000.00 | 60,765.98 |  | 工程进度款 | 2021年规划项目，2018年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 运动场改造 | 700,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2019年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 网络设备 | 80,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2016年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 五星小学室外改造工程 |  | 78,022.63 |  | 工程进度款 | 2019年项目，非2021年项目计划 |
| 友好小学 | 新建食堂 | 700,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2018年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 教学楼维修 | 2,000,000.00 | 388,335.00 |  | 工程进度款 | 2021年规划项目，2018年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 网络设备 | 320,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2016年项目已竣工，重复项目。 |
| 云溪小学 | 小学运动场改造项目 |  | 390,000.00 |  | 工程进度款 | 2019年项目，非2021年项目计划 |
| 云溪中学 | 水系改造 | 650,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2020年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 明厨亮灶建设工程 |  | 118,452.78 |  | 工程进度款 | 2019年项目，非2021年项目计划 |
|  | 运动场改造 | 500,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2021年9月竣工 |
|  | 理化生教学仪器 | 200,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2020年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 网络设备 | 660,000.00 |  |  |  | 2021年规划项目，2016年项目已竣工，重复项目。 |
| 云鹰小学 | 网络设备（信息化） | 990,000.00 | 282,800.00 |  | 设备采购 | 2021年规划项目，2020年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 网络设备 | 1,000,000.00 | 460,000.00 |  | 设备采购 | 2021年规划项目，2016年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 数学科学其他教学仪器（科学） | 200,000.00 | 1,495,100.00 |  | 设备采购 | 2021年规划项目，2020年项目已竣工，重复项目。 |
|  | 教学楼建设项目 |  | 1,000,000.00 |  | 工程进度款 | 非2021年规划项目支出 |
|  | 食堂改造工程项目 |  | 610,000.00 |  | 工程进度款 | 非2021年规划项目支出 |
|  | 教学楼绿化工程 |  | 282,000.00 |  | 工程进度款 | 非2021年规划项目支出 |
| 长岭小学 | 教学楼及运动场改造项目 |  | 183,023.95 |  | 工程进度款 | 非2021年规划项目支出 |
| 丁山小学 | 运动场改造项目 |  | 36,514.24 |  | 工程进度款 | 非2021年规划项目支出 |
|  | 厕所改造项目 |  | 39,578.46 |  | 工程进度款 | 非2021年规划项目支出 |
| 云溪一中 | 田径场升级改造工程 |  | 780,000.00 |  | 工程进度款 | 非义务教育学校，非2021年规划项目支出 |
|  | 高考点升级改造采购 |  | 488,513.00 |  | 设备采购 | 非义务教育学校，非2021年规划项目支出 |
| 岳化总厂幼儿园 | 食堂设备采购 |  | 199,500.00 |  | 设备采购 | 非义务教育学校，非2021年规划项目支出 |
|  | 改造工程监理费 |  | 36,680.00 |  | 项目相关费用 | 非义务教育学校，非2021年规划项目支出 |
| 安居幼儿园 | 食堂设备采购 |  | 237,400.00 |  | 设备采购 | 非义务教育学校，非2021年规划项目支出 |
|  | 改造工程监理费 |  | 27,885.00 |  | 项目相关费用 | 非义务教育学校，非2021年规划项目支出。 |
| 长岭幼儿园 | 食堂设备采购、监控设备采购 |  | 272,700.00 |  | 设备采购 | 非义务教育学校，非2021年规划项目支出 |
|  | 长岭幼儿园改造设计 |  | 75,000.00 |  | 项目相关费用 | 非义务教育学校，非2021年规划项目支出 |
|  | 长岭幼儿园改造造价咨询费 |  | 36,000.00 |  | 项目相关费用 | 非义务教育学校，非2021年规划项目支出 |
|  | 长岭幼儿园改造监理费 |  | 43,544.00 |  | 项目相关费用 | 非义务教育学校，非2021年项目计划。 |
| 校安工程 | 遗留问题工程项目 |  | 50,000.00 |  | 项目相关费用 | 非2021年项目计划。 |
| 校安工程 | 借款及手续费 |  | 2,200,550.00 |  | 其他费用 | 其他 |
| 二、区教体局帐户支出小计 |  | 9,510,000.00 | 8,818,092.50 | 8,818,092.50 |  |  |
| 云溪中学 | 信息化（薄改与能力提升） | 400,000.00 | 250,600.00 | 250,600.00 | 业务活动费用 | 支付云中、云小、云鹰等班班通费用(2021年支出） |
|  |  |  | 204,000.00 | 204,000.00 | 业务活动费用 | 2021年教育城域网及宽带网络服务费19.4万元、视频会议专线租赁费10万元。2021年规划项目。 |
| 16个义务教育学校 | 其他设施设备（电改与空调） | 9,110,000.00 | 4,363,492.50 | 4,363,492.50 | 合同款 | 空调合同价款459.32万元,预留质保金22.97万元，2021年规划项目。 |
|  |  |  | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 合同款 | 电改合同2个，共644.98万元，分别高压配电合同305万元，老旧线路隐患治理工程合同339.98万元。2021年规划项目。 |
| 合计 |  | 38,990,000.00 | 20,960,383.56 | 9,245,992.50 |  |  |

- （4）资金结存情况

- 到帐资金结存比项目帐面资金结存多541.04万元，其中：

- 项目帐面资金结存共计686.36万元，其中，校安工程项目资金帐面收入1,644.40万元，支出1,214.23万元，年度结存430.17万元（包含2022年到帐资金424.00万元）；区教体局局机关专项资金帐面收入1,138.00万元，支出881.81万元，项目帐面资金结存256.19万元。

- 项目到帐资金实际结存共计1,227.40万元，其中：校安工程项目资金实际收入1,014.00万元，支出42.79万元，结存971.21万元；区教体局局机关专项资金收入1,138.00万元，支出881.81万元，项目资金结存256.19万元。

- （三）项目绩效目标

- 1、总体目标

- 科学规划，合理布局，在尊重广大人民群众愿意、充分保障适龄儿童就近入学的前提下，有序撤并办学条件差、生源少的教学点及部分村小；全面兼顾全区义务教育学校优质均衡发展，通过补短板、强基础，完善各种设施设备，与教育教学及师生基本生活需求相适应，促进各类学校办学条件进一步优化。至2025年，云溪区小学阶段学校调整为15所，在校学生约10000名，初级中学8所，在校学生约5000名。义务教育学校办学条件均达到标准化学校办学标准和校园安全防范要求，全区义务教育阶段全面实行阳光招生制度和免试就近入学原则，确保适龄儿童的入学率达到100%，巩固率达到省定标准要求，大班额得到全面化解，全区学校城乡之间、校际之间发展更加均衡，提供教育优质服务的保障能力进一步增强。

- 2、2021年度项目绩效目标

- 计划产出数量

①改造与新建食堂4个。具体是：陆城中学、道仁矶中学食堂改造及新建设八一小学、友好小学食堂。

②新建厕所5所、围墙及校门2个。具体是：新建白荆学校、臣山学校、南太小学、五星小学、道仁矶中学厕所及松阳湖中学、黄皋小学围墙、校门。

③改建学生宿舍及综合楼2栋：改建陆城中学学生宿舍及文桥中学综合楼。

④教学楼维修2栋：完成友好小学、滨湖小学教学楼维修。

⑤5个运动场改造及1个学校水系改造：云溪中学、南太小学、臣山小校、黄皋小学、松阳湖中学、五星小学运动场改造及云溪中学水系改造。

⑥网络设备、教学仪器的添置和信息化建设：路口中学、路口中心校、云鹰小学及以上学校网络设备、教学仪器的添置和信息化建设。

⑦完成所有项目学校电改、空调。

⑧2020年消除7个大班额、超额人数39人，完成云溪小学主体工程建设。

- 质量目标：

- ①新建及改扩建工程质量符合相关行业规定及工程质量验收要求。

- ②网络设备、教学仪器的添置和信息化建设设备符合相关行业质量及验收要求要求。

- ③2021年大班额无新增。

- ④电改后用电正常、空调设备质量为品牌（格力）作为质量保障。

- （3）时效目标

- ①按合同时间开工、按合同时间完工验收

- ②2021年末完成所项目工程建设及设备购置计划。

- （4）成本控制

- ①薄改与能力提升项目支出控制在资金规划3,899.00万元范围内，其中各项目资金支出控制在规划范围内。

- ②消除大班额项目支出控制在预算260.00万元范围内。

- (5)项目效益及服务对象满意度

- ①具有良好社会效益。一是生均校舍面积≥9.5平方米/人，二是生均教学及教辅用房面积≥0.9平方米/人，三是生均文体活动场所面积≥3.6平方米/人，四是生均教学设备数量≥0.79台/人，五是社会反响良好。

- ②项目可持续性效果良好。一是区政府重点支持项目，二是有专业团队管理，三是有专项资金支持。

- ③满意度高。对部分在岗教职员工进行问卷调查，满意度达90%及以上。

- 二、绩效评价情况

- 绩效评价的目的

通过对项目资金的绩效评价，了解该项目资金的来源、使用和管理情况、项目实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

（二）绩效评价对象、内容、范围及时段

1、评价对象：

评价薄改与能力提升项目（预算资金3,899.00万元）及消除大班额项目（预算资金260.00万元）。

- 2、评价范围及时段

根据云溪区《薄改项目规划》及《消除大班额工作方案》，评价云溪区义务教育薄改与能力提升项目及2020年消除大班额项目涉及的校园、校舍及设施类建设和设备采购项目的实施情况、完成情况、资金规划及资金管理情况、产生的效益及效果。

- 3、绩效评价主要内容

- 通过项目决策、过程管理、项目产出及效果等方面绩效指标，评价绩效指标完成情况。（见附件：岳阳市云溪区2021年义务教育薄改与能力提升项目绩效指标体系）。

- （三）绩效评价原则、依据

1、绩效评价原则

遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公正透明的原则。

- 项目评价的依据

- （1）绩效管理相关依据。财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等相关文件规定。

- （2）行业相关文件及技术规范

- 《湖南省义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（湘财教〔2021〕26号）《湖南省财政厅 湖南省教育厅关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金的通知》（湘财预[2021]192号）《岳阳市财政局关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知》《岳阳市云溪区消除义务教育阶段学校大班额工作方案》（岳云政办函绩〔2018〕18号）《岳阳市云溪区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2015年）

- （3）其他文件依据：云溪区财政局2021年预算及与项目相关其他文件、批复及资料，校安办及教体局提供的项目验收、预算、财评、结算等项目资料及财务相关凭证及数据。

- （四）评价指标体系及标准、评价方法

- 1、绩效指标体系

指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了湖南省财政厅印发的《湖南省项目绩效管理暂行办法》附件中“项目绩效评价指标体系框架”，并根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化。本项目绩效评价一级指标包括决策、过程、产出、效益四个方面，指标权重分别设置为15%、25%、30%、30%；二级指标主要设置项目决策、绩效目标、资金投入、资金管理、项目实施、监督考核、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、项目可持续性、社会满意度等指标，根据项目特点在二级指标基础上细化三类指标24个，形成形成了《云溪区薄改与能力提升项目绩效评价指标体系》（附件1）及《云溪区薄改与能力提升项目绩效评价评分表》（附件2）。

2、评分标准

- 绩效评价结果采取评分与评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“合格”、60分以下为“差”。

- 3、绩效评价方法

本次绩效评价以核查、访谈座谈、问卷调查、实地核实为基础，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等开展绩效评价。

- （五）绩效评价过程

1、前期准备

按照绩效评价工作要求，我所成立了以彭岳斌所长为组长的绩效评价工作小组，并对小组成员进行具体分工（见附件），制定了云溪区校安工程建设项目绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系、评分表及问卷调查表。

- 2、具体实施情况

(1)收集资料，核实财务数据。绩效评价工作小组收集了与项目相关文件、2021年计划所涉及项目工程建设及采购合同、部分项目验收清单或报告及已结算终审资料、项目建设资金台帐、2021年预算与批复、资金拨付财务凭证及报表等资料；核实了2021年项目帐面收入、项目实际收入入帐情况，项目帐面资金使用情况、2021年项目实际支出情况、超规划范围资金支出以及资金结存结转情况。

(2)重点核查内容。根据《薄改项目规划》，重点核实2021年规划项目实施情况、资金支付情况，对不合理的帐面支出进行核实与调整；重点审查了2021年《薄改项目规划》重复规划项目及资金情况等。重点查看绩效考核指标完成情况；重点核查了项目在预算、监督、组织、财务、制度、档案、考核、考核结果应用等过程管理合规性；认真调查项目实施所产生社会效益及可持续性影响等情况。

- (3)进行实地走访。2022年8月30日，在校安办工作人员带领下，绩效评价人员实地走访了陆城中学及道仁矶中学食堂建设情况。实地走访中发现陆城中学食堂建设已于2021年8月竣工验收，已投入使用；道仁矶食堂改造及维修工程已于2020年8月竣工验收，已投入使用。

- (4)开展了问卷调查。2022年8月30日，绩效评价人员在区教体局相关部门的帮助下，对云溪区义务教育学校部分在职教职员工进行满意度问卷调查。调查问卷采用微信扫码形式答卷，共10题（见附件）。主要调查云溪区义务教育学校薄改与能力提升及消除大班额校安工程建设项目工程质量、设备购置质量满意度情况，调查各校消除超56人的大班额情况，调查项目建设在改善师生学习、生活条件、改善办学条件，提升教学环境，扩大了学校办学容量、提高教学质量、改善本校薄弱环节、提升办学能力的满意度情况，调查项目建设过程中是否发生安全事故及违法违规事件情况，对本校项目建设及设备购置的规划、组织、管理的合理性与能力的评价以及被对本区义务教育学校薄改与能力提升项目有何建议或意见等。共参与问卷调查在职教职员工50名，回收电子问卷42份，调查结果按加权平均得出综合满意度结果（满意占100%、基本满意占60%，不满意为0%）经统计：问卷调查结果平均得分为96.48分，满意度高。

- 经统计，问卷回复中对项目建设过程中，是否发生安全事故及违法违规事件的评价，对本校新建、改扩建校园、校舍工程完工后工程质量评价，对电改与空调配置质量等方面满意度较高；对本校新建或改扩建食堂及运动场设计、面积、工程质量的评价，本校通过项目建设及设备购置的投入对改善本校薄弱环节、提升办学能力的评价等方面满意度较低。42份答卷中有8张答案对本区义务教育学校薄改与能力提升、消除大班额实施的校安工程建设项目提出了意见与建议，经汇总，主要有5个方面：一是加大投入消除大班额；二是继续改善办学条件,给老师配教学硬件；三是质量为先 、强调质量、加强师资力量，师资力量均化；四是加大经费和师资投入，提升义务教育的质量；五是工程建设方还需严抓人员管理。

- (5)分析评价。绩效评价小组对评价过程中收集的财务数据、项目资料进行了分析、归纳和汇总，依据设定的绩效评价指标体系，重点对项目决策、过程、产出、效果进行评价分析，通过现场抽查、计算对比、综合分析、意见征询，形成绩效评价结论。

- 3、绩效评价报告报送

- 绩效评价小组制订了现场评价工作底稿，向被评价单位发送了《承诺书》《现场评价回执》及《云溪区薄改与能力提升项目（2021年）重点绩效评价报告》（征求意见稿》，征求被评价单位意见后，报送给区财政局绩效股审核，审核通过后，形成《云溪区薄改与能力提升项目（2021年）重点绩效评价报告》正稿，报送区财政局绩效股。

- 三、绩效评价结论和主要绩效

（一）评价结论

经绩效评价小组评定项目得分80.5分，等级为“良好”。其中：

1、项目决策： 分值15分   得分12分    扣分3分

2、过程管理： 分值25分   得分14分    扣分11分

3、项目产出： 分值30分   得分24.5分  扣分5.5分

4、项目效益： 分值30分   得分30分    扣分0分

具体见《云溪区薄改与能力提升项目绩效评分表》（附件2）

- （二）主要绩效（主要经验及做法）

- 1、改善了薄弱环节，提升本区办学能力。

- 通过科学规划、合理布局，新建、扩改建学校教学、综合楼，增加学位和功能室；新建、扩改建乡镇寄宿制学校学生寝室、食堂，教室、办公室、寝室安装空调，改善师生学习、生活条件，改善农村学校基本办学条件，推进乡镇标准化寄宿制学校建设，支持义务教育发展，改善本区义务教育学校薄弱环节，提升云溪区义务教育办学能力。

- 2、增加了学校容量，消除了大班额。

- 通过新建、扩改建部分学校教学、综合楼，有序扩大城镇学位供给，2020年消除了大班额，2021年巩固消除大班额成果；在全区范围内统筹中小学教师资源，确保开齐开足国家规定课程，以保障基础教育发展需要和素质教育全面实施；继续实施农村小学全科教师培养计划，吸引更多优秀教师到农村学校从教，破解农村义务教育学校因师资不足引发的大班额和课程无法开齐等问题。

- 3、完善了各项设施设备，满足了教育教学及师生的基本需求。

- 通过对学校教室、宿舍和食堂等设施建设和设备采购，配齐教室、宿舍和食堂洗浴、饮水等于生活必须的设施设备，改善规划保留的乡村小规模学校，保障教育教学需要，改善农村学校基本办学条件推进乡镇标准化寄宿学校建设，通过支持取暖设施和卫生厕所改造、支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设，配备体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境。通过对学校网络进行升级改造，配备学校教室多媒体教学设备购置及数字校园相关软硬件设备购置；完善校园安防相关软硬件设备购置及其他教育信息化应用等。按标准化办学标准，配齐音体美劳实验图书等教学器材设备，满足教学及师生课外活动需要，全面落实信息化2.0行动计划。

- 达到预期目标，将具有良好的社会效益。

- 通过薄改与能力提升项目实施，至2025年，本区学生数将达到15167人、寄宿生数将达到2922人、寄宿率将达到19.3%、生均普通教室面积2.25平方米、生均食堂面积1.13平方米、生均厕所面积0.32平方米、寄宿生生均宿舍面积4.93平方米、生均体育场面积10.17平方米、生均图书31册、生均教学仪器设备值0.062万元、生均信息化设施设备值0.14万元、生均网络多媒体教室面积0.88平方米、全区计算机总台数1290台等目标；全区所有义务教育阶段学生均能受益，人民群众对教育的满意度大大提高，社会效益良好。

- 四、绩效评价指标分析

（一）决策方面

1、项目决策过程分析

（1）立项依据充分性。本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合国家、省、市、区义务教育薄弱环节改善与能力提升及消除大班额相关要求，符合国家法律法规、行业发展政策及各级政府部门决策部署。本项目包含消除大班额项目及薄改与能力提升项目，2个项目内容资金支持方向均包含“支持新建改扩建必要的义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，巩固消除大班额成果”等内容，因项目内容存在交叉形式，预算资金实施统筹使用。

（2）立项程序规范性。本项目属于社会公益性项目。本项目设立符合《岳阳市云溪区“十三五”教育事业发展规划》《薄改项目规划》，符合云溪区科学规划义务教育学校的布局。本项目按规定的程序申请设立，符合中央、省、市、区相关文件规定，经项目领导小组会议集体决策及区政府批准，立项程序规范。

2、项目绩效管理情况

《薄改项目规划》明确了项目在2021年-2025年内中长期目标、各年度具体目标。2021年区教体局分别完成《云溪区中小学校舍安全工程建设项目》《中小学空调安装项目》自评报告，但未按区财政局绩效管理要求，对薄改与能力提升项目进行整体的绩效管理。

3、资金投入分析

（1）资金投入比例分析。2021年帐面支了同2,096.04万元，剔除借款偿还及手续费220.06万元，项目专项资金支出1,875.98万元，其中：校园校舍新建、改扩建工程进度款支出593.63万元， 占项目专项资金支出31.64%；设备采购款支出1,252.65万元，占项目专项资金支出66.77%；设计、监理等相关费用支出29.70万元，占项目专项资金支出1.58%。

（2）预算编制科学性、资金分配合理性。根据《薄改项目规划》，2021年-2025年总体规划需求资金11,864.00万元 （中央资金3,960.00万元，县级资金7,904.00万元）。按照分步实施原则，2021年项目规划资金3,899.00万元，安排14个义务教育学校校园校舍建设项目的规划资金1,905.00万元，安排18个义务教育学校网络设备、电改与空调、教育信息化应用服务软件和学科工具、理化生教学仪器等设备购置1,994.00万元；项目中央资金预算790.00万元，县级资金3,109.00万元。规划编制具体、明确，但规划项目、资金均存在与往年项目规划重复的现象。

（二）过程管理方面

1、资金管理情况分析

- （1）年度预算资金到位率：2021年项目规划资金共计4,159.00万元，区财政年度预算及到帐2,152.00万元，项目规划到帐率51.74%,区财政年度预算资金到帐率100%。

- （2）资金使用率。项目资金到帐2,152.00万元，帐面资金使用率为75.33%；项目实际支出924.6万元，实际项目资金使用率42.96%，项目资金实际支付率较低。

（3）资金管理与使用的合规性。资金使用单位执行《湖南省资金管理办法》，区教体局制订《岳阳市云溪区教育体育局专项资金管理办法》。项目工程建设预算资金由区财政局相关帐户直接拨付至云溪区中小学生校舍安全工程领导小组帐号80150309000000671帐户，（以下简称：校安工程帐户），由区财政局重点工程记帐人员代理记帐及核算；空调及电改、信息化项目资金由区财政拨付预算指标至区教体局机关帐户，由局机关财务部门负责核算与管理。项目资金的拨付、支付有完整的审批程序和手续，拨付与支付会计凭证附件完整。但部分项目资金使用时存在未专款专用等现象。（具体见本报告：存在问题）

2、项目组织实施情况分析

（1）项目组织与管理：薄改与能力提升项目组织领导机构为岳阳市云溪区项目规划的编制和实施工作领导小组，区政府分管教育的副区长任组长，区教体局主要负责人任副组长，教育、财政、发改、审计、规划、住建等部门单位分管负责人为成员；消除大班额项目组织领导机构为岳阳市云溪区消除“大班额”工作领导小组，由区政府分管教育的副区长任组长，教育、人社、编制、发改、国土、住建、公安、财政等部门单位分管负责人为成员，明确成员部门工作职责；两个项目均在领导小组下设办公室，牵头项目的组织与管理，办公地点设在区教体局，具体由校安办负责组织项目具体实施。

（2）项目管理：区政府办公室于2018年制订了《消除大班额工作方案》，明确工作目标，工作措施，组织保障；制订了《薄改项目规划》，明确了项目目标、主要任务、规划资金和年度工作安排、预期效益、保障措施、项目管理制度等，严格落实工程监理制度，确保实施项目合规合法、质量达标，安全可靠。

（3）政府采购与合同签订：抽查部分项目，项目实施中涉及政府采购的基本按照政府采购有关法律法规及制度执行，签订工程施工、专项材料、器材采购合同。

（4）管理制度健全性：在项目管理方面，区政府办公室制订了《大班额工作方案》，云溪区发展和改革局、区财政局、区教育体育局共同制订了《薄改项目规划》；资金管理方面参照《湖南省资金管理办法》执行，区教体局制订了《岳阳市云溪区教育体育局专项资金管理办法》，明确了专项资金使用原则，要求按照专项资金使用范围严格项目审批，根据设立该资金时规定的支持范围进行项目资金支持，不得超范围支持其他项目等要求。

（5）项目档案资料保管完整性。抽查校安办及区教体局提供项目档案资料，2021年规划项目的工程建设合同、设备采购合同、验收清单或报告、财评或结算评审资料、项目建设资金台帐、财务凭证及报表等档案资料齐全、内容较完整。

3、监督与绩效管理

（1）监督检查：存在专项资金检查及项目监督检查不到位等现象。

（2）绩效考核：未制订绩效考核办法或细则，未将项目实施纳入绩效考核。

- （三）项目目标完成情况

- 产出数量目标任务完成情况（2021年规划项目，包含2021年前已完成项目）

- （1）2021年前已完成项目

①已完成改造与新建食堂4个。分别于2020年8月完成道仁矶中学食堂改造及2018年8月完成新建设八一小学、友好小学食堂。

②已完成新建厕所5所、围墙及校门2个。分别于2018年8月完成新建白荆学校、臣山学校、南太小学、五星小学、道仁矶中学厕所及2020年6月完成松阳湖中学围墙、校门新建，2016年11月完成黄皋小学围墙新建。

③完成改建学生宿舍及综合楼：分别于2021年8月、2021年5月完成改建陆城中学学生宿舍及文桥中学综合楼。

④完成教学楼维修2栋：于2018年8月完成友好小学、滨湖小学教学楼维修。

⑤5个运动场改造及1个学校水系改造：于2018年8月完成南太小学、黄皋小学运动场改造，分别于2019年8月、2020年7月、2021年8月完成五星小学、松阳湖中学、云溪中学运动场改造项目；2020年8月完成云溪中学水系改造、臣山小校运动场改造项目。

⑥网络设备、教学仪器的添置和信息化建设：路口中学、路口中心校、云鹰小学及以上学校网络设备购置与安装于2016年10月完成，教学仪器的添置分别于2020年完成，教育信息化应用服务软件和学科工具采购与安装于2018年10月完成。

⑦2020年已完成消除大班额。

- （2）2021年已完成项目

2021年8月陆城中学食堂改造、所有项目学校电改与空调设施设备采购与安装 。

- （3）未完成项目

至2021年末，未完成云溪小学主体工程建设（消除大班额计划）。

- 2、产出质量目标完成情况：

- 经相关部门组织验收，新建及改扩建工程质量验收达到合格要求；

- 相关部门已网络设备、教学仪器的添置和信息化建设设备及安装验收合格；云溪区义务教育学校2021年大班额为0个；用电设施运行正常，安装空调为格力品牌，质量及维修有质量保障。

- 3、时效目标

- 2021年实施项目基本按合同时间开工及完工验收。但云溪小学建设项目未在2020年12月末前完成目标任务（消除大班额）。

- 4、成本控制

- 薄改与能力提升项目支出控制在总预算3,899.00万元范围内，消除大班额项目支出控制在预算260.00万元范围内。但电改与空调设备购置超《薄改项目规划》规划金额。

- 5、项目效益及服务对象满意度

- 社会效益：通过2021年-2025年薄改与能力提升项目实施，至2025年本区学生数、寄宿生数、生均普通教室面积、生均食堂面积、生均厕所面积、寄宿生生均宿舍面积等均达到规定目标，社会效益良好。

- （2）项目可持续性：本项目是国家、省、市、区政府重点支持项目，有专项资金支持；有领导小组统一协调管理，有专业人员实施与管理，为项目的可持续性发展提供坚实基础。

- （3）在职教职员工满意度高。通过对云溪区义务教育学校42位在职教职员工的问卷调查，满意度平得分均96.48分，满意度高，超过平均90分目标。

- 五、存在的问题及建议

- 存在问题

- 1、部分项目资金被挤占、挪用，未专款专用。

- 2021年校安工程帐面支出共计2,096.04万元，剔除借款及银行手续费支出220.06万元，项目帐面支出1,875.98万元，经审核，其他校安工程建设项目挤占本项目资金共计636.30万元，不符合专项资金专款专用的原则，其中：

- 非义务教育学校建设支出挤占项目资金219.72万元，包括：岳化总厂幼儿园食堂设备采购及工程监理费支出23.62万元，安居幼儿园食堂设备采购及工程监理费支出26.53万元，长岭幼儿园食堂设备采购、监控设备采购及设计、造价咨询费支出42.72万元，云溪一中田径场升级改造工程及高考点升级改造采购支出126.85万元。

- 非2021年规划内项目支出挤占项目资金416.58万元，其中：遗留问题工程项目支出5万元，白荆小学维修改造项目14.55万元，道仁矶中学食堂设备采购、运动场改造项目及教学楼改造项目63.14万元，路口中学和路口中心小学维修改造项目10.95万元，陆城中学食堂设备采购及围墙及厕所重建工程34.6万元，南太小学维修改造项目工程款8.70万元，桃李小学运动场改造项目5.88万元，五星小学室外改造工程款支出7.80万元，云溪小学运动场改造项目支出39.00万元，云溪中学明厨亮灶建设工程11.85万元，云鹰小学教学楼建设项目、食堂改造工程项目、教学楼绿化工程共计189.20万元，长岭小学教学楼及运动场改造项目18.30万元，丁山小学运动场改造项目及厕所改造项目7.61万元。

- 2、项目专项资金未专帐核算，不符合项目专项资金管理要求。

- （1）未专帐核算。校安工程帐户中薄改与能力提升项目与其他校安工程项目帐混同核算，不便于核实专项资金实际收、支及结存情况，不符合项目专项资金管理要求。区教体局机关签订电改合同（644.98万元），包括幼儿园（非义务教育学校）电改项目，核算时义务教育学校与幼儿园帐务核算未分开，专项资金未专帐核算。

- （2）专项费用与业务费用混同核算。区教体局机关收到云溪中学信息化资金（中央资金）34万元，实际与行政费用混同核算，列入业务费用，未纳入项目专帐核算。

- 3、个别项目规划资金过高，不匹配实际资金需求额。

经抽查，陆城中学食堂改造规划中央资金预算150.00万元，实际结算评审价款80.07万元，规划资金高于实际资金需求量相差1.87倍。道仁矶中学食堂改造与维修规划预算200.00万元，其中，中央资金预算100.00万元、地方资金100.00万元，实际结算评审价款81.06万元，规划资金高于实际资金需求量相差2.46倍。项目规划资金过高，与实际资金需求量存在较大差距，与实际资金需求额不匹配，资金规划准确性有待提高。

- 4、个别项目实际支出超资金规划。

- 电改与空调设备购置项目资金规划911万元，实际签订合同共计1,104.30万元(空调合同价款459.32万元、电改合同2个金额644.98万元)，超资金规划193.3万元,成本控制不到位。原因：幼儿园电改不属于项目范围未剔除。

- 5、项目资金实际支付率较低。

- 剔除借款、利息收入、云溪区一中田径场升级改造预算款项目预算资金收入630.4万元，项目专项资金实际到帐2,152.00万元，实际支出924.6万元，项目资金实际支付率为42.94%，实际支付率较低。原因：大部分项目及资金属于重复规划项目，已于2021年前陆续支付。

6、监督检查不到位。

（1）资金监督检查不到位。相关部门未提供对校安工程项目资金进行了定期或不定期检查报告，以保证项目实施经费专款专用，防止资金、项目安排重复交叉或缺位。

（2）项目实施监督不到位。相关部门未按校安工程要求，加强监督考核的要求，提供建设项目进展情况、工程质量、设备采购使用情况的全程监管和经常性检查报告及整改报告。

- 8、绩效自评内容不完整，不准确。

- 相关部门未对2021年校安工程项目进行整体评价，仅对项目中空调安装部分及部分建设项目进行自评价，自评内容不完整，绩效目标不准确。

- 相关建议

- 1、加强项目专项资金管理，做到专款专用、专帐核算。

- 加强中央及地方资金统筹使用，项目专项资金实行专款专用、专帐核算。根据《补助资金管理办法》要求，专项补助资金支持的学校是已列入当地学校布局规划、拟长期保留的义务教育阶段的公办学校；非义务教育学校、小学附设的学前班或幼儿园、民办学校、完全中学和十二年一贯制学校的高中部，以及因打造“重点校”而形成的超大规模学校不纳入支持范围。严禁非义务教育学校建设支出挤占项目资金，严禁《项目规划》外项目挤占项目资金。

- 2、加强项目管理，不得随意变更实施项目。

- 根据《校安工程实施方案》，2021年云溪小学部分新建项目计划应于2021年完成主体工程建设，如工程建设确需变更，相关部门应申报变更理由，经审批部门批准后调整实施方案，不得随意变更实施项目。

- 相关部门应加强项目管理，严格按照项目规划的项目和实施时间组织实施，加强项目监管。

3、加强项目及资金的监督检查。

（1）加强项目资金监督检查。薄改与能力提升项目为延续项目，规划实施期较长，资金来源有多个途径，且与消除大班额及校安工程有交叉资金预算，相关部门应加强项目专项资金管理，进行定期检查或不定期抽查，防止资金、项目安排重复交叉或缺位；监管项目资金使用是否合规、是否专款专用，以保障项目资金使用安全、规范、有效。

（2）加强项目监督管理。相关部门应按《校安工程项目规划》中加强监督考核的要求，对建设项目进展情况、工程质量、设备采购使用情况进行全程监管和经常性检查，确保工程及设备购置质量达标。

4、加强绩效管理，制订绩效考核办法。

由于校安工程项目为延续项目，包含项目多、涉及校园校舍工程建设、设施设备采购等多项内容，实施期较长，年度绩效自评时应按《校安工程项目规划》各年度项目安排，按项目实际情况设定完整绩效目标，绩效目标设置应与项目目标任务数或计划数相对应，保持绩效考核项目的完整性，准确性。

六、其他需要说明的问题

（一）调查问卷属于被调查者的主观反馈，问卷措辞可能影响被调查者的回应，问卷题目也无法给出项目全貌，不能完全真实反映本项目实际效果，其满意度调查受到一定限制。

（二）本报告数据仅根据贵单位提供的文件、资料、原始单证、清单数据及内容进行的绩效评价，绩效评价意见和观点是在规定时点数的基础上出具的，不应视作包含绩效评价期间所有业务发生的保证。

（三）本报告仅供岳阳市云溪区财政局委托实施云溪区薄改与能力提升项目（2021年）重点绩效评价所用，不能作为其他用途。

以上因使用不当造成任何后果与本报告执业注册会计师及本事务所无关。

- 七、附件：

- 《云溪区薄改与能力提升项目（2021年）绩效评价指标体系》

- 《云溪区薄改与能力提升项目（2021年）绩效评价评分表》

- 绩效评价工作小组

- 问卷调查

- 2021年支付项目支出分类明细表

- 项目资金分年度支付汇总表

7、云溪区义务教育薄改与能力提升项目完成情况表

湖南恒兴联合                 中国注册会计师:

会计师事务所                 中国注册会计师：

湖南.岳阳                   二0二二年九月二十三日