岳阳市云溪区市场监督管理局

食药抽样检测专项经费绩效评价报告书

评价类型：实施过程评价□       完成结果评价☑

专项名称 岳阳市云溪区市场监督管理局食药抽样检测专项资金

主管单位  岳阳市云溪区市场监督管理局

预算部门   云溪区财政局

评价机构  岳阳市广志会计师事务所

评价时间   2021年1月1日-2021年12月31日

报告日期：  2022年 9月18日

| 一、专 项 资 金 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 云溪区市场监督管理局 |  |  | 联系电话 |  | 18773010732 |  |  |
| 地址 | 云溪区城关 |  |  | 邮 编 |  |  |  |  |
| 专项资金名称 | 食药抽样检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金类型 | 公益性和公共基础设施建设 ☑ 保护和改善生态环境 □ 促进欠发达地区经济和社会发展 □ 科技进步和高新技术产业化 □ 其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 | 2021年1月1日-2021年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金总额（整合资金） | 41万元 |  | 2021年度抽查资金 |  |  |  | 41万元 |  |
| 二、综合评价结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价机构 |  | 广志会计师事务所 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价综合得分 |  | 81 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效绩次级别评定 |  | 良 |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 专业 | 职称 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |
| 杨鸣 | 审计 | 注册会计师 |  |  | 广志会计师事务所 |  |  |  |
| 胡清华 | 审计 | 注册会计师 |  |  | 广志会计师事务所 |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字）： （公章） 年 月 日 |  | 评价组负责人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

摘要

- 概 述

- 专项资金情况、目标和资金下达收支情况

云溪区市场监督管理局2021年度食药抽样检测专项资金计划安排资金41万元，2021年度实际到位资金41万元，其中区财政41万元、实际支出34.12万元，结余结转6.88万元

绩效评价目的及实施过程

本次绩效评价主要目的是：根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预[2011]285号）、岳阳市云溪区财政局《关于全面开展2022年财政绩效评价工作的通知（岳云财函[2022] 1号）等文件的相关要求，通过绩效评价，提出进一步加强食药抽样检测专项资金规范使用和管理的建议及措施，促进食药抽样检测专项资金有效使用，推进食药抽样检测专项资金年度计划管理工作，提高财政资金使用效率。

本次绩效评价主要分为：成立绩效评价工作小组，培训和督导；收集相关资料，熟悉掌握相关信息；开发绩效评价框架；对各指标进行整理分类、筛选和优化；与主管单位沟通，对框架达成共识；设计问卷调查和访问对象；确定抽样项目和现场评价对象；制定具体实施方案，合理分解任务；整理汇总资料，分析数据，撰写绩效评价报告。

- 评价结论和绩效分析

该专项资金总体评分为 81分，绩效评价为良。主要绩效表现在：对区食品、农产品、药品、医疗器械经营企业进行有效监管，开展专项检查及抽验工作，全年无食品、农产品、药品、医疗器械安全事故；更好的保障了人民群众的安全消费，为各级食品安全监管部门提供科学信息，增强广大群众和相关责任人的食品质量意识。

- 主要问题和建议

- 存在的主要问题

- 1、项目资金未按计划支出分配到位，年末尚结余6.88万余元，影响资金效益发挥。

- 2、食品检测工作任务仍有待加强。该局2021年有餐饮快速检测任务，需要大量人员及采购大批快检试剂，因该局缺少快检人员，该业务暂时未开展，2022年该项任务还是要继续完成。

- 3、财务管理不规范，抽查2021年4-6月05号、7-9月09号、10-12月07号、31号凭证，食药抽样检测专项资金未单独分项目核算，也未根据合同和付款情况建立台账，与东莞市中鼎检测技术有限公司合同约定2021年检测费207009.00元，实付检测费222151.60元，实付检测费超过合同款15142.60元。

- 六、改进措施和建议

- 1、食品安全关系到国计民生，建议该局严格按绩效目标要求，细化工作任务，提高财政资金使用效益。

- 2、建立健全财务管理制度，专项资金应按要求单独核算并建立台账备查，严格按照合同约定及工程量付款，避免多付重付，造成损失。

目  录

一、基本情况	6

（一）项目基本概况	6

（二）项目资金使用及管理情况	6

（三）食药抽样检测专项资金评价依据	6

（四）项目的总体目标	7

（五）项目阶段性目标	 7

（六）专项资金下达情况	7

二、绩效评价工作情况	8

（一）绩效评价目的	8

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	 8

（三）绩效评价工作过程	8

三、绩效评价指标分析	10

（一）项目决策指标评分	10

（二）项目管理指标评分	11

（三）项目绩效指标评分	12

（四） 项目的经济性分析	  13

- 项目的效率性分析	14

（六）项目的效益性分析	14

（七）项目的可持续性分析	14

（八）项目绩效指标完成情况分析	 14

四、综合评价结论	15

五、存在的主要问题	15

六、改进措施和建议	16

附件：	18-20

岳阳市云溪区市场监督管理局食药抽样检测

专项资金绩效评价报告

全面实施预算绩效管理是落实以人民为中心的发展思想的重要体现，是建立现代财政制度的必由之路，是推进国家治理体系和治理能力现代化的有力举措，是实现高质量发展的应有之义。根据《预算法》《财政支出绩效评价管理办法》（财预[2011]285号）、岳阳市云溪区财政局《关于全面开展2022年财政绩效评价工作的通知（岳云财函[2022] 1号）等文件精神，我所接受云溪区财政局的委托对2021年度云溪区市场监督管理局食药抽样检测专项资金绩效进行了评价。现将具体情况报告如下：

- 一、基本情况

- （一）项目基本概况。

食药抽样检测经费是为了加强食品药品安全监督管理，区财政为食品药品抽验检测拨付的专项经费，全部纳入财政预算。本项目资金拨付由云溪区市场监督管理局财务负责，资金管理和使用由财政和审计监管。

- （二）项目资金使用及管理情况。

食药抽样检测专项经费，做到了专款专用，合理分配，合理调剂。财务负责管理项目资金的收付，食药抽样检测经费的使用情况由财务进行汇总上报区财政等相关部门。

（三）食药抽样检测专项资金评价依据。

1、《中华人民共和国预算法》。

2、财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预[2011]285号）。

3、2021年度有关单位编制的绩效目标、项目申报资料、上级下达专项资金的指标文件预算执行和项目实施的有关材料等。

4、岳阳市云溪区财政局《关于全面开展2022年财政绩效评价工作的通知》（岳云财函[2022] 1号）。

5、现行相关财务会计制度。

（四）项目的总体目标。

对区内食品、农产品、药品、医疗器械经营企业进行有效监管，开展专项检查及抽验工作。

- 项目阶段性目标。

- 对区内食品、农产品、药品、医疗器械经营企业进行了有效监管，开展了专项检查及抽验工作 ，全年无食品、农产品、药品、医疗器械安全事故。

（六）专项资金下达情况。

1、专项资金按指标文下达情况。 根据本次绩效评价的要求，现场全面评价项目和资金，2021年度食药抽样检测专项资金总额41万元，具体情况如下表：

2021年食药抽样检测收入情况            单位：万 元

| 序 号 | 指标额度 | 省指标文号 | 用途名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本年收入 | 41 |  |  |
| 1 | 41 | 2021（岳云财预指）单N00316 | 食用农产品检测费 |

2、专项资金按项目内容安排情况。

2021年食药抽样检测支出表            单位：万元

| 项目.（时间） | 2021/1-12月 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食用农产品检测费 | 8 |  |  |  | 8 |
| 食用农产品抽检检测费 | 6.68 |  |  |  | 6.68 |
| 食用农产品、食品监督抽检费 | 5.81 |  |  |  | 5.81 |
| 食品监督抽检费 | 9.73 |  |  |  | 9.73 |
| 食品检测费 | 3 |  |  |  | 3 |
| 药品检测费 | 0.9 |  |  |  | 0.9 |
| 合计 | 34.12 |  |  |  | 34.12 |

2021年度食药抽样检测专项资金支出资金总额341200元，具体为：食用农产品检测费用安排资金80000元，食用农产品抽检检测费安排资金66800元，食用农产品、食品监督抽检费安排资金58100元，食品监督抽检费97300元，食品检测费安排资金30000元，药品检测费安排资金9000元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预[2011]285号）、《根据《湖南省食品安全“十三五”规划》和省政府《关于加强食品安全工作的意见》要求，《关于全面开展2022年财政资金绩效评价工作的通知》（岳云财函[2022] 1号）等文件的相关要求，通过绩效评价，提出进一步加强食药抽样检测专项资金规范使用和管理的建议及措施，促进食药抽样检测资金有效使用，推进食药抽样检测专项资金年度计划管理工作，提高财政资金使用效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：公开、公平、公正和综合分析原则。

评价指标体系：共性指标依据专项资金的设立、申请、决策、管理过程的特点制定符合该专项资金的评价指标；个性指标根据该专项资金的实际情况和具体实施的过程及结果效应，制定符合该专项资金相应的个性指标，最终完善该项目的评价指标体系。

评价方法：检查和评价，采取审阅项目文件、验收资料、查阅账簿凭证、财务资料、实地查看等多种方法，结合该项目自评自查，认真仔细地对云溪区市场监督管理局2021年食药抽样检测专项资金的管理和使用、对专项资金效益进行客观、真实的检查和评价。

- （三）绩效评价工作过程。

- 1.成立绩效评价工作小组。接受委托后，我所成立了绩效评价工作小组，2名绩效评价工作经验较丰富的工作人员，进行了前期培训和业务督导。

2.收集相关资料，熟悉掌握相关信息。在前期准备中，评价小组从区财政局收集了政策依据、食药抽样检测专项资金管理办理办法、项目申报和评审办法、指标文件等，并从有关部门、互联网等途径获取相关资料信息，熟悉并了解食药抽样检测专项资金的性质和绩效目标。

3.开发绩效评价框架。确定绩效目标，明确绩效指标后，根据食药抽样检测专项资金的项目特点进行分析，设计各项食药抽样检测专项资金的基础数据表，根据基础数据要能反映或计算出评价指标的原则，确定要取得那些数据。编制好绩效评价指标及打分表、基础数据表。

4.对各指标进行整理分类、筛选和优化。评价小组针对关键评价问题，首先根据其内容收集和采集所需资料，并对此进行分类整理，选取绩效评价指标；然后按各指标的内在因果、隶属等逻辑关系进行分解，对各指标进行整理分类、筛选和优化，消除了各指标间的重复、交叉、矛盾等现象。

5.与主管单位沟通，对框架达成共识。评价小组认真听取主管单位的意见和建议，对框架进行了修订，最终达成了共识。制定实施方案，合理分解安排任务。

6.设计问卷调查与访问对象。框架设计完成后，根据资金特点和指标内容设计了“问卷调查”。根据问题，提出了面访对象，面访对象包括项目实施单位的项目负责人、食品、农产品、药品、医疗器械生产使用企业和单位代表、人民群众。

7.确定抽样项目和现场评价对象。2021年度食药抽样检测专项资金管理和收支实施，全面实行了检查。

8.绩效评价实施过程。评价过程阶段结束，评价小组随即进入评价实施过程：召开进场会→下发绩效评价工作方案和基础数据表→项目实施单位自评→收集自评报告及基础数据表→提前通知现场评价对象→按计划现场评价及取证→编制现场评价工作底稿→实地调研、发放问卷调查→获取现场评价工作回执→整理资料、汇总数据→撰写绩效评价报告。

9.绩效评价的客观性。抽取的食药抽样检测项目及使用的资金分别系统、具体到了单位，具有代表性。能充分反映食药抽样检测专项资金管理收支使用的全面情况，因此，对本次绩效评价的项目完成率等指标所进行的分析评分较为准确客观。

- 四、绩效评价指标分析

- 项目决策指标评分（20分得18分）。

项目的决策从项目立项和资金落实两方面进行评价。

1.项目立项。

（1）项目立项规范性（4分）：项目的申请、设立过程符合相关要求。项目均按规定的条件进行申报项目，申报批复程序符合相关管理办法，立项程序规范并进行了公示。该指标得4分。

（2）绩效目标设定情况（3分）：根据抽样项目现场评价结果，专项（项目）设定了具体、明确、可行的绩效目标，包括总体绩效目标和阶段性绩效目标。该指标得3分。

（3）项目重复申报、虚报冒领情况（3分）：根据现场评价结果，未发现项目的申报存在重复及虚报情况。该指标得3分。

2.资金落实。

（1）资金分配 （4分）：每批下达的专项资金均按项目进行了分配，根据现场评价结果，各项目均有预算计划和资金分配，分配较公平合理，年底结余资金6.88万元，该指标得4分。

（2）资金及时到位率 （6分）：根据现场评价结果，资金按指标文件全部到位，但部分未及时拨付，该指标得4分。

（二）项目管理指标评分（25分得14分）。

项目的管理从业务管理和财务管理两方面进行评价。

1.业务管理。

（1）管理制度健全性（10分）：根据现场评价结果，项目实施单位建立了业务管理制度，但需要完善和健全。该指标得6分。

（2）制度执行有效性（8分）：根据抽样项目现场评价情况，项目实施存在个别不符合相关业务管理规定的现象，项目执行过程中有的手续不完备齐全。该指标得5分。

2、财务管理。实际支出合规性（7分）：根据现场评价情况，项目财务管理制度有待完善，专项资金管理欠规范，支该指标得3分。

（三）项目绩效指标评分（55分得49 分）。

项目的绩效从项目产出和项目效益两方面进行评价。

1、项目产出。

（1）产出数量（5分），通过调查核实，2020年至2021年市场监督管理局计划开展完成240批次农产品检测和180批次食品药品质量安全检测，实际开展240批次农产品检测和180批次食品药品质量安全检测，指标完成率为100%，但仍与云溪区实际需求有较大差距，该指标得3分。

（2）产出质量（4分），食药检测抽样通过精心制作抽检方案，细化抽样品种、数量、抽样时间、抽样地点等，明确相关人员和科室责任、通过对覆盖率、抽检完成率、正确率、检验报告的及时率进行考核、严格保证了检验结果的真实、准确、及时。该指标得4分。

（3）产出效果（3分），通过抽样检测及时为执法部门提供技术服务，向区政府及时提交食品质量分析报告，并先后发布了质量抽查公告和重点食品质量安全信息，该区重大食品安全事故控制率0，该指标得3分。

（4）产出成本（3分）通过调查核实，该项支出控制在预算范围内，但需完善相关支付手续，严格按合同约定支付，节约成本，该指标得1分。

2、项目绩效。

- （1）社会效益（10分），食品抽样检测在一定程度上预防、减轻了影响食品安全的危险因素，防止了重大食品安全事故的发生，提升了我区食品安全控制水平，为保障人民群众的身体健康和生命安全，为创建国家文明城市作出了贡献。该指标得10分。

- （2）环境效益（10分），按年初计划目标完成率确定本项目，该指标得10分。

- （3）可持续性影响（10分），食药抽样检测项目的实施，根据现场评价情况，对项目的跟踪、监督与反馈有待加强与完善，该指标得8分。

- （4）社会公众或服务对象满意度（10分），食药抽样检测项目群众满意度目标值≥90%，实际食品安全满意率≥90%，该指标得10分。

- （四） 项目的经济性分析。

- 1、项目成本（预算）控制情况。

- 食药抽样检测专项资金总额为41万元，项目经费全部用于项目的开展，无挪用、超支情况。

- 2、项目成本（预算）节约情况。

- 食药抽样检测在开展工作中，本着勤俭节约、简单务实的原则，对各项经费进行了不断的压缩和精简，实现公开透明，严禁虚报、冒领、挤占、挪用专项资金。

- （五）项目的效率性分析。

- 1、项目的实施进度。本项目按工作计划开展 ，一是计划开展完成240批次农产品检测和180批次食品药品质量安全检测，实际开展240批次农产品检测和180批次食品药品质量安全检测，该指标完成率100%；二是食药抽检专项经费项目计划完成2个工作任务，实际完成2个工作任务，完成及时率为100.00%。

- 2、项目完成质量。较好地完成了食品抽验专项经费项目目标任务，减轻了影响食品安全的危险因素，防止了重大食品安全事故的发生，提升了区食品安全控制水平；计划重大食品安全事故控制率0，实际重大食品安全事故控制率为0，实际完成率在目标值范围内。

- （六）项目的效益性分析。

- 市场监督管理局较好地完成了食品抽样检测项目目标任务，一定程度上预防、减轻了影响食品安全的危险因素，防止了重大食品安全事故的发生，提升了区食品安全控制水平，为保障人民群众的身体健康和生命安全，创建国家文明城市作出了贡献。

- （七）项目的可持续性分析。

- 按照《湖南省食品安全“十三五”规划》和省政府《关于加强食品安全工作的意见》的目标要求，到“十三五”末，各地每年开展食品安全监督抽检的频次要达到“4批/千人”的目标，按我区17万人口测算，到2020年全市食品抽样检测要达到680批次以上。

- （八）项目绩效指标完成情况分析。

- 该项目达到了各项绩效指标的要求，总体执行情况良好。具体完成情况如表所示。

- 食品抽样检测项目完成情况表

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 餐饮食品农产品药品抽检 | 100% | 100% |
|  | 食品、农产品、药品、医疗器械生产、经营、使用单位监管 | 841 | 1082 |
|  | 不合格查处率 | 100% | 100% |
|  | 监管覆盖率 | 100% | 100% |
|  | 及时抽检 | 100% | 100% |
|  | 不全格查处公示率 | 100% | 100% |
| - 社会效益 | 无重大食品安全事故 | 100% | 100% |
|  | 检测数据公信力 | 100% | 100% |
| 经济效益 | 企业产值提升率 | 100% | 100% |
| 成效指标 | 群众满意程度 | 达到90% | 90% |
| - 效率指标 | 配套资金到位率 | 100% | 100% |

- 1、严格规范管理、精心制订抽检方案。年初制定了全年的抽检工作计划，做到主要食品品种和基本药物全覆盖，细化抽样品种、数量、抽样时间、抽样地点等，明确人员和相关科室职责，实行监督抽检进度动态管理。

- 2、加强了工作质量考核。考核抽样的覆盖率和抽检计划完成率；考核检验数据正确率和检验报告的及时率；实行工作质量和工作效率考核机制。

- 3、突出检验结果运用。严格保证检验结果的高效快捷，信息报送及时准确，为执法部门提供技术服务，向区政府及时提交食品质量分析报告，先后发布了质量抽查公告和重点食品质量安全信息，增强了广大群众和相关责任人的食品质量意识。

- 四、综合评价结论

食药抽检专项经费项目目标设定总体科学、明确、可衡量性，资金使用基本合规，较好地完成了食药抽检专项经费项目目标任务。综合绩效评价结果为“良”。项目绩效评价总得分为81分，其中：项目决策得18分、项目管理得14分、项目绩效得49分。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20分 | 项目立项 | 10分 | 10分 |
|  |  | 资金落实 | 10分 | 8分 |
| 项目管理 | 25分 | 管理制度 | 10分 | 6分 |
|  |  | 业务管理 | 8分 | 4分 |
|  |  | 组织实施 | 7分 | 4分 |
| 项目绩效 | 55分 | 项目产出 | 15分 | 11分 |
|  |  | 项目效益 | 40分 | 38分 |
| 总分 | 100分 |  | 100分 | 81分 |

- 五、存在的主要问题

- 1、项目资金未按计划支出到位，年末有6.88万余元资金尚未支付，影响资金效益发挥。

- 2、食品检测工作任务仍有待加强。该局2021年有餐饮快速检测任务，需要大量人员及采购大批快检试剂，因该局未和工商、质监合并，缺少快检人员，该业务暂时未开展，2022年该项任务需要继续完成。

- 3、财务管理欠规范，抽查2021年4-6月05号、7-9月09号、10-12月07号、31号凭证，食药抽样检测专项资金未单独分项目核算，也未根据合同和付款情况建立台账，与东莞市中鼎检测技术有限公司合同约定2021年检测费207009.00元，实付检测费222151.60元，实付检测费超过合同款15142.60元。

- 六、改进措施和建议

- 1、食品安全关系到国计民生，建议该局严格按绩效目标要求，细化工作任务，提高财政资金使用效益。

- 2、围绕绩效目标加强管理，进一步细化工作任务，建立健全财务管理制度，专项资金应按要求单独核算并建立台账备查，严格按照合同约定及工程量付款，避免多付重付，造成损失。

- 附件：

- 1、云溪区市场监督管理局食药抽样检测专项资金绩效评价体系指标评分表

2、基础数据汇总表

岳阳市广志会计师事务所

2022年9月18日

附件1：

2021年云溪区市场监督管理局食药抽样检测专项资金绩效评价指标评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标名称 | 分值 | 指标解释说明 |  |  |
| 项目决策（20分） | 项目立项（10分） | 项目立项规范性 | 4 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求 | 项目符合条件1分；项目申报批复程序符合相关管理办法1分；立项程序规范，经过专家评审，并公示1分。 | 4 |
|  |  | 绩效目标设定情况 | 3 | 项目绩效目标明确、细化、量化、可考核并申报 | 专项（项目）设定了具体、明确、可行的绩效目标的得3分；设定了绩效目标，但绩效目标不明确、不具体或不可行的得1分；未设定绩效目标的不得分。 | 3 |
|  |  | 项目无盲目申报、虚报情况 | 3 | 项目的申报是否存在盲目及虚报情况 | 每发现一起项目盲目申报或虚报冒领资金的，各扣1分。3分扣完时，在绩效评价总体得分上继续扣分。 | 3 |
|  | 资金落实（10分） | 资金分配 | 4 | 资金分配是否依法依规、公平公正、是否分配合理 | 符合分配办法计，分配公平合理。不符合一项扣2分。 | 4 |
|  |  | 资金到位率 | 6 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 资金按文件要求及时到位100%计6分；90%-100%计4分；90%以下计2分。 | 4 |
| 项目管理（25分） | 业务管理（18） | 管理制度健全性 | 10 | 实施单位的业务管理制度是否健全 | 已制定或具有相应的内控制度，执行制度合法、合规、完整、有效，未完成一项扣2分。 | 6 |
|  |  | 制度执行有效性 | 8 | 项目实施是否符合相关业务管理制度的规定，手续是否完备。 | 根据抽样项目现场评价情况，项目实施个别不符合相关业务管理规定执行，项目执行过程中有的手续不完备齐全。该指标得5分。 | 5 |
|  | 财务管理（7） | 实际支出合规性 | 7 | 项目支付是否符合相关项目财务管理规定有效执行。 | 根据现场评价结果，存在个别项目开支不规范，该指标得3分。 | 3 |
| 项目绩效 （55分） | 项目 产出 （15分） | 1、产出数量 | 5 | 2020至2021年计划开展完成240批次农产品检测和180批次食品药品质量安全检测 | 目标完成率（目标验收）100%计5分；未达到90%扣5分 | 3 |
|  |  | 2、产出质量 | 4 | 抽检方案，细化抽样品种、数量、抽样时间、抽样地点合规，覆盖率、抽检完成率、正确率、检验报告及时率进行考核、严格检验结果真实、准确、及时。 | 规范操作，确保项目质量验收达标，未完成一项扣一分，直至扣完本项目分为止。 | 4 |
|  |  | 3、产出效果 | 3 | 及时为执法部门提供技术服务，向区政府及时提交食品质量分析报告，发布质量抽查公告和重点食品质量安全信息，重大食品安全事故控制率为0。 | 随机选取的抽样项目，每发现一起未到位扣一分，直至扣完本项目分为止。 | 3 |
|  |  | 4、产出成本 | 3 | 项目成本控制在预算范围内， | 按预算支出、支出项目符合规定，每发现一处不符合要求扣一分，直至扣完本项目分为止。 | 1 |
|  | 项目效益 （40分） | 经济效益 | 0 | 公益项目 |  | 0 |
|  |  | 社会效益 | 10 | 根据年初计划的目标完成率确定本项目得分 | 目标完成率100%计10分；95%-100%计8分；90%-95%计6分；85%-90%计4分；85%以下计0分。 | 10 |
|  |  | 环境效益 | 10 | 年计划目标完成率确定本项目得分 | 目标完成率100%计10分；95%-100%计8分；90%-95%计6分；85%-90%计4分；85%以下计0分。 | 10 |
|  |  | 可持续性影响） | 10 | 项目后续运行及成效发挥的可持续 | 效果明显计10分；有效果计8分；没效果计0分。 | 8 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对专项资金实施效果的满意程度。 | 满意度≥95%以上，得10分；90%＞满意度≥70%，得8分；满意度＜70%，不得分。 | 10 |
| 合计： | 100 |  | 100 |  |  | 81 |

附件2

云溪区市场监督管理局食药抽样检测专项资金绩效评价基础数据表                        单位：元

| 项目名称 | 立项情况 |  | 资金下达数 |  | 资金使用进度（截止2021.12.31日） | 项目完成情况（截止2021.12.31日 | 项目实施效果 |  |  | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项时间 | 执行期限 | 下达时间 | 下达金额 |  |  | 管理提升 | 信息化加强 | 可持续影响 |  |
| 食用农产品检测费 |  |  |  | 410000 | 341200 |  | 提升 | 加强 | 较好 | 上年结余结转0万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标41万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可用额度34.12万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当年未支付结转6.88万元 |