附件2-2：

岳阳市云溪区预算支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：           食品抽样检测

项目单位：     岳阳市云溪区市场监督管理局

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年7月12日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 项目支 出名称 | 食品抽样检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市云溪区市场监督管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 100 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：完成食品抽验工作。 目标2：加大食品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食安全。 |  |  |  | 目标1完成情况：完成食品抽验工作。 目标2完成情况：对抽检不合格食品查处率100%，保障人民群众的饮食安全。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 食品（含保健食品）抽样检验批次 | 577批次 | 577批次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 食用农产品快检 | 1500批次 | 1600批次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 食品抽检不合格食品核查处置率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 重大案件查办率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 涉刑案件移送率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时间 | 2022年12月底前 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 抽检检测成本 | ≤1000元/批次 | 800元/批次 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 社会效 益指标 | 食品安全监管水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 执法能力和监管水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 公众食品安全科普知识素养 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 食品安全监管 | 中期 | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 食品经营监管能力和水平 | 长期 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 监管队伍整体素质 | 长期 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 应急处置能力水平 | 中期 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众对食品安全监管满意度 | ≥80% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

填表人：佘雯           填报日期2023年7月12日      联系电话：8413318      单位负责人签字：李鹏

五、评价报告综述（参考提纲） 一、预算支出概况 （一）项目实施单位基本情况。 云溪区市场监管局现有干部职工125名，其中：在职人员87人（其中：行政人员36人、事业人员43人、三类人员3人、临聘人员5人），退休人员38人。“新三定”方案核定内设股室为13个，即：办公室、政策法规股、政工人事股、财务股、消费者权益保护股（含12315申投诉举报中心）、市场规范管理股、信用监管股、特种设备监管股、质量计量与标准化股、注册登记股、食品安全监管股、药品医疗器械股、知识产权保护股。事业机构3个：信息中心、消委办、个体私营经济发展指导中心（含个协办）；二级机构5个：综合执法大队、云溪监管所、路口监管所、长岭监管所、陆城监管所。 （二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。 本项目依据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》《行政处罚法》等法律法规设立。项目由局食安股实施，从2022年1月开始实施，2022年度完成。项目资金当年已全部到位，总计40万元，用于食品抽样检测开支。项目资金严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用项目经费，保障人民群众的饮食安全。 （三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。 完成食品抽验577批次，食用农产品快检1600批次，对抽检不合格食品查处率100%，重大案件查办率100%，涉刑案件移送率100%，保障人民群众的饮食安全。 二、预算资金使用及管理情况 区局对项目的实施精心组织，日常加强监督检查。对项目经费，综合考虑日常办案和专项整治活动，按年度计划预算，按季度分配使用，每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制；严格财务程序，强化报销环节管理，认真落实经办人、经费使用单位负责人、财务管理人员责任，确保了经费支出的合规、到位。同时，按季度对经费支出情况进行审计，严格监督经费专款专用，并对经费收支情况，通过局务会、股所长会议等形式，进行公开，确保了项目资金使用公开、透明以及项目的进度、质量，2022年食品抽样检测项目取得良好的经济和社会效益。 三、预算支出组织实施情况 项目资金40万元全部来源于2022年财政拨款，现已全部到位，并于2022年年底全部支付完毕。主要用于食品安全抽样检测发生的委托费检测费、快检培训开支以及购买快检检测试剂开支。项目资金的开支，大金额经党组会议研究、一般开支报主管领导及书记同意后再在电子卖场直购。每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制；严格财务程序，强化报销环节管理，认真落实经办人、经费使用单位负责人、财务管理人员责任，确保了经费支出的合规、到位。 四、预算支出绩效情况 1. 项目的经济性分析 （1）项目成本（预算）控制情况 本项目按照有关规定严格控制了成本，对每笔经费支出都严格按照经费使用细则执行，确保经费合理支出。 （2）项目成本（预算）节约情况 将资金管理制度落实到经费使用的全过程，要求经费使用前要有详细的经费预算，经采取各种严格控制成本的措施，本项目经费支出未超出预算余额。 2. 项目的效率性分析 （1）项目的实施进度 根据建设资金到位的情况，按照年初计划，已如期完成食用农产品快检1600批次，食品（含保健食品）抽样检测577批次。 （2）项目完成质量 经验收本项目完成质量良好，已完成的项目建设达到食品行业监管的效果，符合项目建设方案的要求。 3. 项目的效益性分析 （1）项目预期目标完成程度 本项目已全部完成全年预期目标。 （2）项目实施对经济和社会的影响 紧紧围绕我区食品监管工作，以保障食品质量为核心，严厉打击制假售假行为，有效规范我区食品市场的安全秩序，对突出问题进行全面排查，对违法违规企业进行严厉处罚，让食品生产经营企业充分认识《食品安全法》的威慑力，进一步提升了食品监管工作的社会影响力。 4. 项目的可持续性分析 本项目属部门（单位）确定的经常性项目。要不断加大资金投入力度，保证工作正常有序运转及提高工作人员的积极性，以保证监管水平得到持续不断的提高。 1、任务完成率100%。食用农产品快检1600批次，食品（含保健食品）抽样检测577批次。 2、关于完成时间方面情况。食品抽检项目于2022年12月31日前完成。 五、主要经验做法、存在的问题及原因分析 项目绩效目标的达到是项目经费支出效益最大化的表现，做到及时发现问题并纠正，指导项目经费如何更好的支出，才能尽可能的完成项目绩效目标。 社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。

附件3-2：

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 40 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 2 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
|  |  | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项 目 绩 效 |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 99 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。