云溪区2019年至2022年扶持集体经济项目

绩效评价报告书

- 湘恒兴专审字（2023）第089号

- 湖南恒兴联合会计师事务所

二〇二三年十月

云溪区2019年至2022年扶持集体经济项目

重点绩效评价报告

项目名称   云溪区2019年至2022年

扶持集体经济项目

项目单位   云溪区路口镇、云溪区陆城镇、

云溪区云溪街道办事处

委托单位   云溪区财政局

评价机构   湖南恒兴联合会计师事务所

评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价√

评价方式：部门（单位绩效自评）□ 财政部门组织评价√

评价机构：中介机构√ 部门（单位评价组）□财政评价组□

评价时间：二〇二三年十月

# 目  录

# 一、项目概况

（一）项目评价依据

（二）项目单位基本情况

（三）项目基本情况

（四）项目绩效目标及项目的主要内容

1、项目总体目标

2、具体目标

（五）项目资金情况

1、项目预算

2、资金来源和到位情况

3、实际使用资金情况

4、资金结余情况

5、资金管理制度情况

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

（二）绩效评价原则、指标体系及标准和评价方法

1、绩效评价原则

2、绩效指标体系及标准

3、绩效评价方法和内容

（三）绩效评价工作实施过程

1、前期准备

2、组织实施过程

3、分析评价

（四）绩效目标的实现程度

1、项目产出完成情况及分析

2、产出质量情况分析

3、产出时效

4、成本控制

5、项目公开、公正

6、项目完成后效果

（五）项目绩效评价结论

三、存在问题及原因分析

（一）项目目标方面

（二）项目支出与财务管理方面

四、有关建议

五、其他需要说明的问题

- 湖南恒兴联合会计师事务所

- HUNAN HENGXING UNITED C.P.A OFFICE

- 湘恒兴专审字（2023）第  号

- 云溪区2019年至2022年扶持集体经济项目

- 重点绩效评价报告

云溪区财政局：

我们接受委托，对云溪区路口镇、云溪区陆城镇、云溪区云溪街道办事处（以下简称：“路口镇、陆城镇、云溪街道办事处”）组织实施的“云溪区2019年至2022年扶持集体经济项目”（以下称“项目”）的项目支出实施绩效评价。

路口镇、陆城镇、云溪街道办事处应当对其所提供的项目绩效评价资料的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是对这些资料发表绩效评价意见。我们的绩效评价意见是根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、中国注册会计师协会《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》等有关文件要求进行的。在绩效评价过程中，我们结合绩效评价项目具体情况及委托要求，对项目资金支出实施绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目评价依据

1、《岳阳市预算绩效管理实施办法》（岳办发〔2020〕4号）。

2、《行政事业单位财务管理制度》等相关规定。

3、项目单位绩效自评资料、年度工作总结、财务资料等其他相关资料。

（二）项目单位基本情况

1、钢铁村位于陆城镇东北部，东抵路口镇，南抵香铺村，西抵陆逊居委会，北抵泾港村。全村面积9.3平方公里，耕地面积6320亩，水田面积1468亩，旱地面积714亩，山林面积2938亩，水面面积1182亩。有村干部5名(其中聘用1名)，党员49名，下辖11个村民小组，共有334户，1497人。地形以丘陵为主、以稻虾养殖和油茶种植为主产业，村民主要靠务农和外出打工为主，是一个地处偏僻的山村，于2014年纳入省级贫困村，2016年退出，2018年整体脱贫，2021年纳入省级乡村振兴重点帮扶村。

2、双花村位于云溪城区东北部，有中型水库一座，距中心城区12公里，面积13平方公里，北与临湘市五尖山森林公园相连，南与建设、东与清溪村相邻，西与岳化相邻，环境秀美，气候宜人。同时双花村处于云溪区清溪森林公园范围，地理环境优美，生态环境保护好，全村有森林面积11439多亩，水田664亩，早地330亩，下辖9个村民小组，共1259人，常住人口841人。

3、姜贩村位于路口镇北部，北邻临湘市儒溪镇杨溪村，距云溪城区约30公里，是2016年初由原姜畈村与原华兴村合并而成，占地面积13.5平方公里，属于典型的丘陵山区，全村共辖17个村民小组,户籍人口565户2058人,常住人口1890人。姜贩村原属云溪区重点贫困村之一，经过三年脱贫攻坚，于2017年实现脱贫摘帽，全村现有未脱贫人口4户16人。

4、南岳村位于路口镇西北部，白泥湖畔，东邻长岭炼油厂，南抵牌楼村，西邻陆城镇，北靠长街办。区域总面积6.4平方公里，其中耕地面积3742.45亩，全村共辖19个村民小组，户籍人口559户2590人，常住人口2236人，属省级贫困村。

5、枧冲村位于路口镇东南部，东邻路口村，南抵五尖山国家森林公园，西邻南太村，北与南山村、牌楼村接壤.区域总面积3.2平方公里，其中耕地面积1052亩，全村共辖11个村民小组，共286户，总人口1113 人，2017年被评为湖南省美丽乡村示范村。

（三）项目基本情况

发展壮大农村集体经济，促进薄弱村发展提升，是全面深化农村改革、实施乡村振兴战略的重要举措。2019年至2022年，云溪区拟扶持村级集体经济项目村共计5个，分别是姜畈村、钢铁村、双花村、南岳村、枧冲村，每个村各50万元；分配资金共计250万元，其中中央资金150万元，省级资金50万元，市级资金25万元，区级配套资金25万元。

| 2019-2022年度扶持村级集体经济项目村资金分配明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 项目镇 | 项目村 | 资金来源 |  |  |  |
|  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 |
| 2019年 | 路口镇 | 姜畈村 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 2020年 | 陆城镇 | 钢铁村 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 2021年 | 云溪街道 | 双花村 | 30 | 10 | 5 | 5 |
|  | 路口镇 | 南岳村 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 2022年 | 路口镇 | 视冲村 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 合计金额 |  |  | 150 | 50 | 25 | 25 |

（四）项目绩效目标及项目的主要内容

1、项目总体目标

为进一步巩固党在农村的执政基础，扶持村级集体经济发展壮大村级集体经济实力，各项目村需要高度重视，结合自身职能，积极探索集体经济薄弱村发展提升的有效路径，力求取得新成效，为打赢脱贫攻坚战提供有力支撑。实施好薄弱村壮大集体经济试点项目。全面落实《中央组织部、财政部、农业农村部关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济的通知》精神，指导承担试点项目的薄弱村广泛调研、积极谋划，及时制定实施方案，科学确定投资项目，健全资金管理使用制度，强化运营监管机制，探索可复制、可推广的经验模式，发挥好项目示范带动作用。

- 具体目标

- 各项目村未进行绩效目标申报，绩效评价小组以实施方案和绩效自评报告中的目标代替：

- 钢铁村具体目标

- 根据湖南省委组织部、湖南省财政厅、湖南省农业农村厅发布落实《关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济的通知》的文件精神，钢铁村集体拟将财政支持农业经济主体项目资金的100％（共50万元）作为村级集体经济组织股金入股到岳阳市云溪区钢铁生态种养殖专业合作社，按照入股比例实行收益风险共担。项目实施后，预计年收益在4万元左右。

- 双花村具体目标

- 为扶持壮大双花村村级集体经济实力，确保村级治理有资金保障，实现该村集体经济由“输血”到“造血”的转变，根据《湖南省财政厅关于下达2021年扶持村级集体经济发展试点奖补资金的通知》（湘财农指【2021】9号）文件精神，双花村已纳入奖补范围，双花村拟发展经济为文旅经济，发展项目为田园综合体产业，为壮大规模，通过村集体入股云溪区双花生态水果种植农民专业合作社方式获取收益，通过产业合作社的“公司+合作+农户”经营模式，村集体拟将财政支持农业经济主体项目资金的100％（共50万元）作为村级集体经济组织股金入股到双花生态水果种植农民专业合作社，用于购买、改造民宿等经营性资产，并交由双花生态旅游开发有限公司进行统一管理和经营，实行收益风险共担。项目实施后，预计年收益在6万元左右。

- 姜畈村具体目标

- 姜畈村拟发展经济为资源经济，发展项目为稻虾种养产业，村集体将财政支持农业经济主体项目资金的100％（共50万元）作为村级集体经济组织股金入股拨付给岳阳市云溪区兴农稻虾专业合作社，按照入股比例实行收益风险共担。项目实施后，预计年收益在5万元左右；支村“两委”、村务监督委员会、村民代表对合作社财务状况和分红进行监督。

- 南岳村具体目标

- 南岳村集体将财政支持农业经济主体项目资金的100％（共50万元）作为村级集体经济组织股金入股到岳阳市云溪区勤民油茶种植专业合作社，用于购买机械和建设厂房，交由勤民油茶种植专业合作社进行统一管理和经营，按照入股比例实行收益风险共担，项目实施后，预计年收益在7万元左右。

- 枧冲村具体目标

枧冲村拟发展经济为资源经济，发展项目为猕猴桃种植深加工产业，村集体将财政支持农业经济主体项目资金的100％（共50万元）作为村级集体经济组织股金入股到岳阳市云溪区万利牛业养殖专业合作社，用于购买藤架搭建钢丝、配件，交由云溪区万利牛业养殖专业合作社进行统一管理和经营，按照入股比例实行收益风险共担，项目实施后，预计年收益在5.5万元左右。

（五）项目资金情况

1、项目预算：250万元，其中中央资金150万元，省级资金50万元，市级资金25万元，区级配套资金25万元。

2、资金来源和到位情况

（1）项目资金来源均为财政拨款。

（2）资金到位及时情况：该项目共计收到资金250万元，其中岳阳市云溪区陆城镇农村经营管理站50万元、岳阳市云溪区云溪镇双花村民委员会50万元、岳阳市云溪区路口镇农村经营管理站150万元（包含三个项目村），资金到位率100%。

| 扶持村集体经济发展奖补资金（收入） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序列 | 项目村 | 凭证 | 凭证摘要 | 收款单位 | 金额 |
| 1 | 岳阳市云溪区陆城镇钢铁村 | 2020年9月30日30号凭证 | 区财政下拨村级集体经济发展资金 | 岳阳市云溪区陆城镇农村经营管理站 | 50 |
| 2 | 岳阳市云溪区云溪街道双花村 | 2021年11月30日1号凭证 | 拨岳财农指2021年扶持村级集体经济发展试点奖补资金 | 岳阳市云溪区云溪镇双花村民委员会 | 50 |
| 3 | 岳阳市云溪区路口镇姜畈村 | 2019年11月30日4号凭证 | 拨姜畈村扶持村集体经济发展奖补资金 | 岳阳市云溪区路口镇农村经营管理站 | 32 |
|  |  | 2019年12月31日3号凭证 | 拨姜畈村扶持村集体经济发展奖补资金 |  | 18 |
| 4 | 岳阳市云溪区路口镇南岳村 | 2021年10月31日4号凭证 | 拨入扶持村集体经济资金 | 岳阳市云溪区路口镇农村经营管理站 | 50 |
| 5 | 岳阳市云溪区路口镇枧冲村 | 2022年12月31日6号凭证 | 拨入2022年扶持村集体经济市级配套资金 | 岳阳市云溪区路口镇农村经营管理站 | 35 |
|  |  | 2022年8月31日3号凭证 | 拨枧冲村发展壮大村集体经济资金 |  | 15 |
| 合计金额 |  |  |  |  | 250 |

3、实际使用资金情况

云溪区2019年至2022年扶持集体经济项目共计支出250万元，其中付岳阳市云溪区钢铁生态种养殖专业合作社50万元，付湖南岳阳双花生态旅游开发有限公司50万元，付岳阳市云溪区兴农稻虾专业合作社50万元，付岳阳市云溪区勤民油茶种植专业合作社50万元。付云溪区万利牛业养殖专业合作社50万元。明细见下表：

| 2019年-2022年扶持村集体经济发展奖补资金支出明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序列 | 项目村 | 凭证 | 凭证摘要 | 收款单位 | 金额 |
| 1 | 岳阳市云溪区陆城镇钢铁村 | 2020年12月31日26号凭证 | 钢铁生态种养殖专业合作社入股资金 | 岳阳市云溪区钢铁生态种养殖专业合作社 | 20 |
|  |  | 2021年6月30日31号凭证 | 钢铁生态种养殖专业合作社入股资金 |  | 30 |
| 2 | 岳阳市云溪区云溪街道双花村 | 2021年12月31日6号凭证 | 付双花生态旅游开发有限公司集体经济扶持款 | 湖南岳阳双花生态旅游开发有限公司 | 50 |
| 3 | 岳阳市云溪区路口镇姜畈村 | 2019年12月31日6号凭证 | 付岳阳市云溪区兴农稻虾专业合作社入股金 | 岳阳市云溪区兴农稻虾专业合作社 | 32 |
|  |  | 2020年5月31日8号凭证 | 付岳阳市云溪区兴农稻虾专业合作社入股金 |  | 18 |
| 4 | 岳阳市云溪区路口镇南岳村 | 2022年1月31日16号凭证 | 入股云溪区勤民油茶种植专业合作社 | 岳阳市云溪区勤民油茶种植专业合作社 | 50 |
| 5 | 岳阳市云溪区路口镇枧冲村 | 2022年10月31日5号凭证 | 集体经济入股云溪区万利牛业养殖专业合作社 | 云溪区万利牛业养殖专业合作社 | 15 |
|  |  | 2023年1月31日8号凭证 | 付云溪区万利牛业养殖专业合作社入股金 |  | 35 |
| 合计金额 |  |  |  |  | 250 |

4、资金结余情况：实际共支出250万元，结余0万元。

5、资金管理制度情况

（1）钢铁村村集体按照集体经济组织有关章程成立监督小组，监督小组成员由集体组织成员担任。

（2）双花村成立了发展壮大村级集体经济工作领导小组，由村党支部书记邓浩源同志任组长，其他支村“两委”成员陈九元、丁竹为小组成员，负责项目具体实施。村务监督委员会成员李高良、丁观华、卢丹负责项目实施和资金使用的监督，并对合作社的经营状况和利润分红进行监督。

（3）姜贩村成立了发展壮大村级集体经济工作领导小组，由党支部书记姚维国同志为组长，其他村支两委成员杜青云、陈红辉、邓福根为领导小组成员，负责项目具体实施。村党支部第一书记吴金舟和村务监督委员会成员姚泉生、陈小明、沈夭生负责项目实施和资金使用的监督，并对合作社的经营状况和利润分红进行监督。

（4）南岳村成立了发展壮大村级集体经济工作领导小组，由党总支书记卢跃良同志为组长，其他“两委”成员杨立军、方雪平、孙建英、方静、王敏为领导小组成员，负责项目具体实施。村第一书记李志敏和村务监督委员会成员付大明、孙纲要、吴全保负责项目实施和资金使用的监督，并对合作社的经营状况和利润分红进行监督。

（5）枧冲村成立了发展壮大村级集体经济工作领导小组，由党总支书记丁观伟同志为组长，其他“两委”成员王润奇、苏丽为领导小组成员，负责项目具体实施。村第一书记谢亚非和村务监督委员会成员乔祖明、雷凯华、朱必庆负责项目实施和资金使用的监督，并对合作社的经营状况和利润分红进行监督。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

通过对项目的绩效评价，了解该项目基本立项情况；项目的资金来源、投向和管理情况；项目组织工作实施情况；项目投入是否达到预期目标；总结经验，分析问题，优化项目资金管理。

（二）绩效评价原则、指标体系及标准和评价方法

1. 绩效评价原则

遵循科学规范、公正公开和绩效相关的原则。

2. 绩效指标体系及标准

指标体系包括共性和个性指标两部分，本次主要参照了岳阳市财政局制定的《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》共性指标体系相关内容，根据项目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化，形成了《云溪区2019年至2022年扶持集体经济项目绩效评价指标体系》（附件1）及评价标准《云溪区2019年至2022年扶持集体经济项目绩效评分表》（附件2）。

- 绩效评价方法和内容

本次绩效评价方法为逻辑分析法、比较法、因素分析法、公众评判法和实地查验等评价方法。评价内容包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容。主要围绕资金投向、资源配置、项目管理等方面客观分析项目的产出，体现从投入－产出－预期效果对绩效的影响，通过对项目实施活动中的检查评价，及时发现项目实施中的问题，分析产生的原因，评价项目的目标是否达到，项目的效益指标是否实现。并有针对性地提出解决问题的对策和措施，以便决策者及时总结经验，分析问题，优化项目资金管理。

（三）绩效评价工作实施过程

1. 前期准备

按《通知》及相关工作要求，前期准备工作分为三个阶段。

第一阶段，成立了绩效评价工作小组，确定了项目评价负责人，配置相应的评价人员，并对评价参与人员进行相关培训。

第二阶段，2023年9月25日绩效评价工作小组在云溪区财政局绩效评价股的带领下，听取了路口镇、陆城镇、云溪街道办事处对项目的情况介绍，初步了解被评价项目的有关基本情况，向路口镇、陆城镇、云溪街道办事处提交了《绩效评价所需资料清单》。

第三阶段，根据云溪区财政局绩效评价股的指导意见，绩效评价工作小组制订了绩效评价方案、评价体系指标、调查问卷表等。

2. 组织实施过程

2023年10月，绩效评价工作小组调阅项目单位相关资料、核实资金拨付情况、询问等方式对项目展开考评。

（1）资料收集，确定项目目标。绩效评价工作小组搜集并认真学习研究了项目相关的政策性文件和业务文件、管理办法等，进行认真研究。

（2）核实账目资金。

（3）调查问卷。调查问卷共10题，内容主要涉及到村民对扶持集体经济项目带动村民收入或者村庄整体经济满意度等方面内容。发放调查问卷共20份，回收有效问卷20人/次，回收率100%。

3. 分析评价

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系制订了评价指标底稿，每个底稿均有扣分、得分依据、附件内容、评价人员意见等，根据底稿汇总，制订了绩效评价评分汇总表，最终形成《云溪区2019年至2022年扶持集体经济项目绩效评价报告书》。

（四）绩效目标的实现程度

1、项目产出完成情况及分析

2019年至2022年扶持集体经济项目由5个项目村分年实施，共计收到分红10万元，本金32万元；各项目村分红以及返还本金明细表如下：

| 扶持村集体经济发展归还本金以及分红明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序列 | 项目村 | 凭证 | 付款单位 | 凭证摘要 | 收款单位 | 分红金额 | 返还本金 |
| 1 | 岳阳市云溪区陆城镇钢铁村 | 2022年01月31日11号凭证 | 岳阳市云溪区陆城镇财政所 | 钢铁村岳阳市云溪区钢铁生态种养殖专业合作社上交壮大集体经济收益分红及本金 | 岳阳市云溪区陆城镇农村经营事务中心 | 1 |  |
|  |  | 2022年12月31日23号凭证 |  |  |  | 1 | 5 |
| 2 | 岳阳市云溪区云溪街道双花村 | 2022年6月30日4号凭证 | 湖南岳阳双花生态农业旅游开发有限公司 | 双花生态旅游开发有限公司集体经济分红款 | 岳阳市云溪区云溪镇双花村民委员会 | 5 |  |
| 3 | 岳阳市云溪区路口镇姜畈村 | 2020年12月31日4号凭证 | 龚建军 | 收兴农稻虾合作社投资分红及本金 | 岳阳市云溪区路口镇农村经营管理站 | 1 | 5 |
|  |  | 2023年1月31日5号凭证 | 岳阳市云溪区兴农稻虾专业合作社 | 收兴农稻虾合作社投资分红及本金 | 岳阳市云溪区路口镇农村经营事务中心 | 1 | 5 |
|  |  | 2022年1月31日14号凭证 | 岳阳市云溪区兴农稻虾专业合作社 | 收兴农稻虾合作社投资本金 | 岳阳市云溪区路口镇农村经营管理站 |  | 5 |
| 4 | 岳阳市云溪区路口镇南岳村 | 2023年1月31日11号凭证 | 岳阳市云溪区勤民油茶种植专业合作社 | 返云溪区勤民油茶种植专业合作社多交入股分红款 | 岳阳市云溪区路口镇农村经营事务中心 | 0.5 | 7 |
| 5 | 岳阳市云溪区路口镇枧冲村 | 暂未入账 | 云溪区万利牛业养殖专业合作社 | 银行流水进账 | 岳阳市云溪区路口镇农村经营事务中心 | 0.5 | 5 |
| 合计金额 |  |  |  |  |  | 10 | 32 |

- （1）钢铁村完成情况

- ①资金收到情况：

- 钢铁村于2020年9月收到项目上级补助资金50万元。

②四议两公开情况：

- 2020年10月完成四议两公开决议过程公开程序，四议两公开决议内容为：“①壮大集体经济扶持资金50万元，将分期拨付到岳阳市云溪区钢铁生态种养殖专业合作社，分别使用到基础建设、土地流转、种苗、肥料、农药统一采购，产品统一销售；②收回本金及红利共计人民币60万元，分7年完成；③壮大集体经济扶持资金50万元的使用全过程由村财务监督委员会成员全程监管”。

③合同签订情况：

- 2020年11月，陆城镇钢铁村村民委员会与岳阳市云溪区钢铁生态种养殖专业合作社签订村集体资金入股合作社合同，合同约定“第一年合作社不需返还钢铁村本金，但须分红利1万元，第二年、第三年每年返还5万元本金及1万元红利，第四年返还10万元本金及1万元红利，第五年、第六年、第七年每年返还10万元本金及2万元红利。7年本金及红利共计人民币60万”等内容，2020年12月将20万元项目资金作为村级集体经济组织股金入股到岳阳市云溪区钢铁生态种养殖专业合作社，2021年6月将30万元项目资金作为村级集体经济组织股金入股到岳阳市云溪区钢铁生态种养殖专业合作社，共计50万元；按照入股比例实行收益风险共担。

④实施结果公开情况：

- 2021年1月进行了四议两公开的实施结果公开，公开内容为资金使用情况“壮大集体经济扶持资金50万元分别用于：①配套基础设施建设经费25万元，②土地流转经费10万元，③种苗、农药化肥、饲料购买经费15万元”。

⑤分红以及本金返还情况：

- 截止至2023年10月份，应收到3年的分红和2年的本金，但由于未到合同签订时间11月份，仅算2年的分红与1年的返还本金，目前为止，岳阳市云溪区钢铁生态种养殖专业合作社已按合同要求，将2万元分红以及第二年的5万元本金汇入钢铁村账户。

- （2）双花村完成情况

- 2021年9月，岳阳市双花生态水果种植农民专业合作社与湖南岳阳双花生态旅游开发有限公司签订了村级集体经济合作协议，拟发展经济为文旅经济，发展项目为田园综合体产业，合同约定“乙方必须以双花村境内的樱花苗木作为抵押担保；入股期限为10年，即2021年9月1日，按照固定模式进行分红，十年期满后，本金归甲方所有，协议签订之日至2022年9月1日前向村集体经济合作社结清分红5万元整，此后十年以此类推”；2021年11月双花村收到项目资金50万元，2021年12月村集体拟将财政支持项目资金的50万元作为村级集体经济组织股金入股到双花生态水果种植农民专业合作社，用于购买、改造民宿等经营性资产，并交由双花生态旅游开发有限公司进行统一管理和经营，实行收益风险共担。

- 截止至2023年10月份，应收到2年的分红10万元，双花村实际收到分红共计5万元，2023年有5万元分红未收到。

- （3）姜畈村完成情况

- 2019年4月份，姜畈村未经四议两公开程序，经村支两委、扶贫工作队、监委会、村民代表组织了会议，自行选定了合作社；2019年8月，路口镇姜畈村村民委员会与岳阳市云溪区兴农稻虾专业合作社签订了村集体资金入股合同，拟发展经济为资源经济，发展项目为稻虾种养产业，合同约定“至甲方收回全部本金之前，乙方承诺每年返还甲方本金5万元及红利1万元，10年本金及红利共计人民币60万元”；2019年11月-12月姜畈村收到上级补助资金50万元，2019年12月以及2020年5月村集体将财政支持农业经济主体项目资金的50万元作为村级集体经济组织股金入股拨付给岳阳市云溪区兴农稻虾专业合作社，支村“两委”、村务监督委员会、村民代表对合作社财务状况和分红进行监督，截止至2023年10月份，应收到3年的分红和本金18万元，姜畈村实际收到分红及本金共计17万元，2022年有1万元分红未收到。

- （4）南岳村完成情况

- 2020年12月份，南岳村未经四议两公开程序，经村支两委、驻村工作队、监委会、村民代表组织了会议，自行选定了合作社；2021年8月，南岳村村民委员会与岳阳市云溪区勤民油茶种植专业合作社签订了村集体资金入股合同，拟发展经济为资源经济，发展项目为稻虾种养产业，合同约定“7年期内，甲方以固定分红方式获取投资收益，乙方每年按照甲方持有股金总额的15%，计人民币7.5万元，向甲方支付固定分红。7年期满后，按照固定模式进行分红，每年分红5000元”；2021年10月南岳村收到上级补助资金50万元，2022年1月村集体将财政支持农业经济主体项目资金的50万元作为村级集体经济组织股金入股到岳阳市云溪区勤民油茶种植专业合作社，用于购买机械和建设厂房，交由勤民油茶种植专业合作社进行统一管理和经营，截止至2023年10月份，应收到2年的分红和本金15万元，南岳村实际收到分红及本金共计7.5万元，2022年有7.5万元分红以及本金未收到。（原因是2021年8月签订的合同，2022年1月才汇资金给合作社）

- （5）枧冲村完成情况

- 2022年8月10日，枧冲村未经四议两公开程序，经村支两委、驻村工作队、监委会、村民代表组织了会议，自行选定了合作社；

- 2022年8月8日，枧冲村村民委员会与云溪区万利牛业养殖专业合作社签订了村集体资金入股合同，合同约定“乙方同意以位于岳阳市云溪区路口镇枧冲村港屋组作为甲方担保投资本金的担保物；至甲方收回全部本金之前，乙方承诺每年返还甲方本金5万元及红利5千元，10年共收回本金及红利共计55万元，收回本金后，从第11年开始每年固定分红1万元”

- 2022年8月29日枧冲村收到上级补助资金15万元，12月21日枧冲村收到上级补助资金35万元，共计50万元

2022年10月，村集体将项目资金的15万元作为村级集体经济组织股金入股到云溪区万利牛业养殖专业合作社，2023年1月，村集体将项目资金的35万元作为村级集体经济组织股金入股到云溪区万利牛业养殖专业合作社，共计50万元。

- 截止至2023年10月份，应收到1年的分红和本金5.5万元，枧冲村实际收到分红及本金共计5.5万元。

2、产出质量情况分析

（1）项目运行质量：良好。

（2）服务质量：通过问卷调查，路口镇、陆城镇、云溪街道办事处为项目提供的服务质量、服务态度、办事效率情况满意度高。

（3）通过问卷调查、查询相关通报及公开网络，未发现有举报5个项目村工作人员在项目运行中发生违规违纪等廉政方面问题。

3、产出时效：

（1）钢铁村产出时效情况

- 钢铁村于2020年9月收到项目上级补助资金50万元，合同签订时间为2020年11月，2020年12月将20万元项目资金入股到合作社，2021年6月将30万元项目资金入股到岳阳市云溪区钢铁生态种养殖专业合作社，共计50万元；截止至2023年10月份，岳阳市云溪区钢铁生态种养殖专业合作社已按合同要求，将2万元分红以及第二年的5万元本金汇入钢铁村账户。钢铁村第二笔30万元入股金延迟9个月支出，但收益及本金按时返还，产出时效良好。

- （2）双花村产出时效情况

- 2021年9月，双花村签订了合作协议，2021年11月双花村收到项目资金50万元，2021年12月将50万元入股到合作社，截止至2023年10月份，应收到2年的分红10万元，双花村实际收到分红共计5万元，2023年有5万元分红未收到，产出时效延迟。

- （3）姜畈村产出时效情况

- 2019年8月，路口镇姜畈村签订了入股合同，2019年11月-12月姜畈村收到上级补助资金50万元，2019年12月以及2020年5月村集体将50万元拨付给合作社，截止至2023年10月份，应收到3年的分红和本金18万元，姜畈村实际收到分红及本金共计17万元，2022年有1万元分红未收到，收益延迟一年未收到，产出时效一般。

- （4）南岳村产出时效情况

- 2021年8月，南岳村签订了入股合同；2021年10月，南岳村收到上级补助资金50万元，2022年1月，村集体将50万元入股到合作社，截止至2023年10月份，应收到2年的分红和本金15万元，南岳村实际收到分红及本金共计7.5万元，2022年有7.5万元本金以及分红未收到。（原因是2021年8月签订的合同，2022年1月才汇资金给合作社）；南岳村资金10月份收到了资金，在1月份才汇出，时间拉锯过长，产出时效较慢。

- （5）枧冲村产出时效情况

- 2022年8月8日，枧冲村签订了入股合同；2022年8至12月，枧冲村收到项目资金50万元；2022年10月至2023年1月，村集体将50万元入股到合作社；截止至2023年10月，应收到1年的分红和本金5.5万元，枧冲村实际收到分红及本金共计5.5万元，时效控制较好。

4、成本控制：本项目预算成本250万元，实际使用资金250万元，未超出预算成本，成本控制较好。

5、项目公开、公正性。规范审批程序，公示审批流程，确保了项目资金发放的快速、高效、公开、透明。

6、项目完成后效果

（1）钢铁村完成后的效果

①经济效益。项目建成4个150亩标准化稻虾，年产量达7-8万斤，仅此一项可增加纯收入40万余元。目前合作社有会员（农户）210户，项目实施能再次带动周边100多户农户发展养殖产业，带领群众增收。

②生态效益。项目通过水利设施建设提质改造、土地平整，可以大幅度地提高资源的综合利用率、劳动生产率，改善生态环境。

③社会效益。一是在推进同时，以安全、优质、高效为内涵，实现了数量、质量和生态效益并重的可持续发展方式，提高了产品质量安全；二是严格科学的企业管理，进一步提高特色种养殖业发展，既丰富了人民的菜篮子，又带动运输、餐饮等相关行业的发展。同时为农村剩余劳动力就业提供新的就业机会;四是项目的建成可带动周围农民的养殖积极性，有力地促进了街道产业的发展。

- 双花村完成后效果

- 双花村将50万元入股到合作社后，应收到2年的分红10万元，双花村实际收到分红共计5万元，2023年有5万元分红未收到，且暂未创造出效益指标。

- 姜畈村完成后效果

姜畈村项目实施后，集体经济收入得到了较大幅度的提高，村民的收入也有所增加。通过开展稻虾养殖项目，村民们掌握了新的技能和知识，提高了自身的就业能力和竞争力。同时，项目的实施也为村民提供了更多的就业机会，增加了他们的收入来源。

- 南岳村完成情况

- 南岳村项目的实施，扩大了合作社的生产规模，解决了土地抛荒，带动了贫困户及其他农户增收。

- （5）枧冲村完成情况

- 合作社通过与贫困户签订收购合同，免费为其提供种植技术，开垦荒山、供肥，回收猕猴桃，统一销售，带领了困难户脱贫致富。在帮助猕猴桃种植户提高收益的同时，打造枧冲村特色产业，为实现云溪区产业发展“一村一品”目标，推进枧冲村整村产业发展打下坚实基础。

（五）项目绩效评价结论

该项目完成全年目标任务，通过预算安排与精心组织，各项目绩效指标完成的较好，但由于多种原因的影响，存在未进行绩效申报、合同签订不严谨等现象。通过对项目进行绩效评价，钢铁村得分91分、双花村得分70分、姜畈村得分91分、南岳村得分92分、枧冲村得分94分，云溪区2019年至2022年扶持集体经济项目总体得分为87.6分，项目完成任务“良”。其中：

目标决策总分20分，该项目得分16.8分，扣3.2分。

项目管理总分25分，该项目得分21.9分，扣3.1分。

项目绩效总分55分，该项目得分48.9分，扣1.1分。

具体见《云溪区2019年至2022年扶持集体经济项目绩效评分表》（附件2）。

三、存在问题及原因分析

（一）项目决策方面

1、未进行绩效目标申报，影响项目的整体绩效评价

项目单位未提供绩效目标申报表及项目产出完成情况相关资料，导致该项目的绩效目标及绩效目标完成情况不明确，评价组只能以自评报告或者实施方案等辅助材料作为项目绩效目标完成情况的替代，影响项目的整体评价质量。

评价人员认为：项目单位应按照财政部门、主管部门的要求，应及时提供财政支出绩效目标申报表及项目实际产出的有关资料。

2、部分项目资金缺乏相应的项目实施方案

钢铁村未按照《中共中央组织部财政部农业农村部关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济的通知》要求，制定相应的项目实施方案，未建立健全村级集体经济收益分配机制。

评价小组认为：项目单位应该严格按照文件要求，制定项目资金实施方案，做到项目资金分配因素全面、分配结果合理，收益分配机制健全，提高项目资金的使用效率。

（二）过程管理方面

1、管理方式亟待优化。

各项目监管方式以及监管内容单一，仅依靠村委会成立的工作小组进行监管，缺乏对项目实际开展情况的后续跟踪；仅以资金执行以及收益进度作为监管重点，未对项目开展情况、资金使用过程、资金投入效益等进行监管。

评价人员认为：项目管理机制不健全，监督管理有短板。各项目村将村级集体经济发展扶持项目资金投入到村级经济合作社后，监管小组在重大决策、效益、资金使用等方面应严格履行相关程序，应对项目进行全方面跟踪监管，资金投入情况、项目收益情况、合作社经营情况、对整个村集体经济效益情况进行全面分析跟踪。

2、社会效益和直接收益不理想，达不到预期目标。

项目实施后，部分项目村因前期论证不充分，一些项目直接收益偏低，带动基层群众务工不理想，或推动群众参与产业发展的积极性不高，项目综合效益不佳，与项目申报时的预期目标有差距，例如：

- 钢铁村预计年收益4万元，实际年收益1万元，与预期收益相差3万元，原因是在合同签订内容中，钢铁村将收益转换为本金，合同约定返还本金5万元以及1万元红利。

- 双花村预计年收益6万元，实际年收益5万元，并且2023年5万元分红未收，年收益相差1万元。

- 姜畈村预计年收益5万元，实际年收益1万元，并且2022年1万元分红未收；原因是在合同签订内容中，姜畈村将收益转换为本金，合同约定返还本金5万元以及1万元红利。

- 南岳村预计年收益7万元，实际年收益0.5万元，并且2022年0.5万元分红未收。原因是在分红承诺书中，南岳村将收益转换为本金，分红承诺书约定返还本金7万元以及0.5万元红利。

- （5）枧冲村预计年收益5.5万元，实际年收益0.5万元；原因是在合同签订内容中，枧冲村将收益转换为本金，合同约定返还本金5万元以及0.5万元红利。

评价人员认为：村级集体经济发展扶持项目除了提高村级组织经济收入，还应带动基层群众参与，引导产业发展，切实增加群众收入，提升群众幸福感、获得感，而上述项目村在申报预期收益目标时，未合理制定收益目标，转而将合同以返还本金代替收益的模式混合在一起，导致收益目标相差较大，项目村应合理制定实施方案中的收益目标。

- 防风险意识不强，合同签订不严谨。

- 新型村级集体经济发展扶持项目涉及经济合同较多，防范风险意识不强，部分合同签订不严谨，合同内容存在入股单位不同、时间签订有误、分红收益界定模糊等问题，例如：

- 南岳村合同与分红承诺书前后不一

- 南岳村与合作社的合同约定“7年期内，甲方以固定分红方式获取投资收益，乙方每年按照甲方持有股金总额的15%，计人民币7.5万元，向甲方支付固定分红”；但在分红承诺书上写明“同意实行固定分红的方式，前7年每年返还甲方本金7.5万元”；合同约定是分红，承诺书上本金，且在同一天签订，询问工作人员，部分是本金，部分是分红，南岳村合同与承诺书内容不一致。

- 双花村签订两份合同，时间不同，公司章程不同

- 2021年9月，岳阳市双花生态水果种植农民专业合作社与湖南岳阳双花生态旅游开发有限公司签订了合同，最后签字为沈立新，盖章公司为湖南省嘉景园林绿化工程有限公司；

- 2021年12月，岳阳市双花生态水果种植农民专业合作社与湖南岳阳双花生态旅游开发有限公司签订了合同，最后签字为沈立新，盖章公司为湖南岳阳双花生态旅游开发有限公司；

- 双花村出现了两份协议，且时间不同，最后盖章的公司不同。

- 评价人员认为：南岳村与双花村应对合同与分红承诺书进行严格把关，避免影响村级集体经济发展扶持资金的效益发挥。

4、未严格履行“四议两公开”的程序

- 部分项目村未按照《中共中央组织部财政部农业农村部关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济的通知》要求，未履行四议两公开程序，仅凭会议纪要或者申报项目资金资料，自行选定了合作社，例如：姜畈村、南岳村、双花村、枧冲村。

- 评价人员认为：“四议两公开”是提高基层群众参与度、知晓度的重要管理制度，且文件明文规定项目村应严格执行“四议两公开”程序，不应只在程序上、内容上有走“过场”。

- 5、资金未及时拨付到合作社，不能及时发挥相应效益

- 项目村大部分存在收到上级资金以及签订合同后，未及时拨付到合作社的情况发生，造成财政资金在项目村闲置，该情况可能会导致分红返还时间延后或者合作社未能及时发挥相应效益。

- 评价人员认为：项目村应及时将项目资金拨付到合作社，严格按照合同签订以及约定返还时间收取分红及本金。

四、有关建议

1、单位要按规定编制项目资金绩效自评报告，科学设定绩效目标和指标，增强项目效果可信度。

资金使用单位绩效指标设定应尽量量化、可考核化，强化项目本身实施后可能带来的社会和经济效益。在提出项目绩效目标时，充分考虑项目的实际情况，科学、合理的量身制订适合本项目绩效的有关指标，从数量、质量、成本和效益四个方面进行分析，应该与资金使用单位所在区域社会经济发展的宏观政策目标相联结，明确项目产出的同时，对项目的效益指标需要有进一步的论述，并结合项目的性质设定个性化指标。在指标量化方面，要根据历史数据，综合考虑社会形势、经济发展水平等多个因素，合理制定项目产出、经济效益、社会效益、可持续效益等指标的量化目标。

2、强化项目全过程管理，提高政策执行力度。

进一步强化项目全过程管理，提高政策执行力度。主管单位应加大项目实施的过程监督，严格执行国家财经法规。资金使用单位加强资金的管理，从严控制项目支出，确保项目实施全过程合规、合法，较好的实现项目实施目标。

五、其他需要说明的问题

1、本报告数据仅根据项目单位提供的文件、资料、原始凭证、清单数据及内容进行的评价，绩效评价意见和观点是在规定时点的基础上出具的，本报告不包含之后项目的动态变化情况。

2、本报告仅供云溪区2019年至2022年扶持集体经济项目绩效评价评分表提供的绩效评价依据，不能作为其他用途。

以上因使用不当造成任何后果与本报告执业注册会计师及本事务所无关。

附件：

1、《云溪区2019年至2022年扶持集体经济项目绩效评价指标体系》

2、《云溪区2019年至2022年扶持集体经济项目绩效评分表》

湖南恒兴联合                 中国注册会计师:

会计师事务所                 中国注册会计师：

湖南.岳阳                 二〇二三年十月十三日