岳阳市云溪区长江干堤提质改造附属工程（防汛物资仓库）

建设项目政府采购法规执行及项目资金支出

- 湘公会司（绩）字[2023]第012号

绩

效

评

价

报

告

岳阳市云溪区长江干堤提质改造附属工程（防汛物资仓库）

建设项目政府采购法规执行及项目支出

绩效评价报告

项目名称  云溪区长江干堤提质改造附属工程（防汛物资仓库）政府采购建设项目

项目单位  岳阳市云溪区江堤管理委员会

主管单位  云溪区水利局

委托单位  云溪区财政局

评价机构  ：湖南公众会计师事务所有限公司

评价类型：  事前评价□  事中评价□  事后评价☑

评价方式：  部门（单位）绩效自评□财政部门组织评价√

评价机构：  中介机构√ 部门（单位）评价组□财政评价组□

评价时间：  二0二三年十月

项目主要内容

●项目基本概况

| 项目单位名称 | 云溪区江堤管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施部门 | 岳阳市云溪区水利局、云溪区江堤管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 | 岳阳市云溪区陆城镇道永路 | 邮编 |  |  |  | 414009 |  |  |
| 项目起止时间 | 2022年10月-2023年6月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金情况 金额 （万元） | 1.财评资金 | 2.合同价款 | 3.实际支出 | 4.资金结余 | 5、应付未付（预算内合同） |  | 6.预算资金结余 |  |
| 工程建设部分 | 321.2 | 319.40 | 220.00 | 0 | 99.40 |  |  |  |
| 注：该项目对工程部分进行了财政评审，评审资金炙321.20万元，工程合同金额为319.40万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

●岳阳市云溪区长江干堤提质改造附属工程（防汛仓库）项目工程项目预算总投资为 360.39 万元，其中：工程费用 316.34 万元；工程建设其他费用26.89 万元；预备费 17.16 万元。 资金来源:区财政预算资金118.75万元、前新港防汛物资仓库和护岸所拆迁补偿款213万元，单位自筹28.64万元。

- ●阶段性目标之一（具体目标）-贯彻执行《中华人民共和国采购法》等法律、法规。

- 经济性指标

①预算编制：除不可预见因素外，没有追加或调整政府采购预算；

②采购需求：采购合理；

③资金效益：节约财政资金；

- 效益性指标：

①采购计划备案：采购计划编制规范；

②实施计划执行：方式合理；

③实施及时：采购计划备案后实施启动采购程序及时，符合采购法等规定；

④采购执行效率:采购成功率高、质疑处理、确定中标时间和合同签收及备案时间及时；

- 有效性指标：

①项目履约：履约规范、合同变更合规；

②项目竣工及验收：竣工及时、竣工延期措施合规有力度；

③政策功能：有关支持政策落实；

- 公平性指标：

①资格条件：供应商基本条件与需求相适；

②评审办法：评审办法与需求相匹配、评审因素合理、内容合规；

③信息公开性：意向、采购、结果、合同、变更公开公告，信息发布合规，信息内容完整。

3、阶段性目标之二（具体目标）-项目产出

（1）计划产出数量指标：

①新建物资仓库462.40平方米，门卫室76.26平方米。

②改造场外地玶1746平方米，篮球场420平方米，铺装面层320平方米，停车场180平方米。

③新建雨水管网270米，污水管网270米，绿化1354平方米，连廊一项。

上述建设内容及规模是根据岳阳市云溪区发展和改革局2022年11月4日发布的《关于云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库建设项目可行性研究报告的批复》（岳云发改审【2022】91号）第二条确定的。

（2）计划产出质量指标：

①项目建设质量符合《建设工程施工质量验收统一标准》要求。

②项目竣工验收达到合格要求。

（3）计划时效：2022年10月动工建设至2023年6月底竣工交付使用，建造工程部分《政府采购合同协议书》合同截止日为2023年4月29日。

（4）计划成本：工程部分财政评审321.20万元之内。

●绩效评价结论

- 总体来说，该项政府采购项目（项目立项）依据充分，程序较规范，较好体现了公平性原则，预算编制较严谨、采购需求较合规、严谨，采购计划编制较规范，方式合理，实施及时，采购成功率高，确定中标时间及时。

- 项目的实施,满足云溪区防汛应急基本物资需求，增强云溪区应急突发事件物资保障能力。但存在以下问题：项目预算申请未设置绩效目标、单位财政支出绩效评价自评价报告流于形式，没有实质反映项目政府采购执行情况、取得的项目支出绩效和存在的问题，项目工程部分内容变更未办理审批手续，设计咨询采购合同相关手续不完整和规范，项目监理合同相关手续不完整和规范，项目专项资金未设专帐核算，项目工程部分预算变更未办理相关手续等，有关相关部门及时整改。

- 经评定，该项目得分88分，等级评定为“良”。其中：

- 经济性总分12分，该项目得分12分，扣0分

- 效率性总分26分，该项目得分26分，扣0分

- 有效性总分26分，该项目得分14分，扣12分

- 公平性总分36分，该项目得分36分，扣0分

●主要绩效

1、项目的建设，大体上贯彻落实了《中华人民共和国政府采购法》、《招投标法》及其相关法律、法规的相关规定。

2、项目的建成，使当地物资配套设备和防汛抗旱条件不匹配的问题得到了明显改善和健全，在应对洪涝灾害时，能够及时做出反应，应对灾害。

3、通过项目建设和实施，将会幅射云溪等周边地区进行物资储备，促进云溪区等周边地区经济的发展。

4、通过项目的建设和实施，有利于进一步提高云溪区应急救援能力、能确保当地生产和人民生活的安全，实现经济的可持续发展，促进当地社会稳定。

●存在问题

- 1、项目目标及绩效自评方面

项目预算申请未设置绩效目标、单位财政支出绩效评价自评价报告流于形式，没有实质反映项目政府采购执行情况、取得的项目支出绩效和存在的问题。

2、政府采购及项目管理方面

（1）项目工程部分合同签订不够严谨，存在由于经办人员疏忽出现差错。

（2）设计咨询采购合同相关手续不完整和规范。

（3）项目监理合同相关手续不完整和规范。

（4）没有按项目管理的要求成立项目管理领导（工作）小组。

（5）没有制订项目管理制度。只有区水利局的《财务管理制度》，没有与此项目相关的安全生产、消防等管理制度和政府采购管理等制度。

- 3、预算及财务资金管理方面

- （1）项目专项资金未设专账核算

- （2）工程进度款支付不及时。

- 4.项目产出及效果方面

- （1）未按计划时效完成项目建设，未按计划完成目标任务。

- （2）没有按相关规定上网报送相关建设进度等信息。

- （3）项目未及时竣工，但防汛仓库已交付使用。

- ●相关建议

- 制订绩效目标，按规定开展年度绩效自评工作。

2、加强预算管理，增加预算管理意识。

3、全面贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规，提高政府投资项目管理水平和效益。

- 4、强化项目的组织、制度建设，提高政府投资项目组织能力和管理水平。

- 5、项目要按规定进行公告和公布，接受社会和相关部门的监督。

6、加快项目工程进度，尽快竣工和验收，尽快发挥和提高项目和财政资金的效率。

7、 按政府采购合同和工程进度支付工程款项。

●整改情况：

根据区江堤管委会于2023年10月10日《云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库建设项目相关情况说明》、岳阳市云溪区江堤管理委员会与岳阳市启源建设工程有限公司于2023年10月10日签订的《长江干堤提质改造附属工程（防汛仓库）项目施工合同补充协议》（以下简称“合同补充协议”），将原签订的施工合同工程内容及工程承包范围的234平方米消防泵房1个剔除，同时将原合同价格形成“包干合同”修改为以实际工程量清单及单价为结算依据，以工程竣工结算确定最终工程造价。合同补充协议确定的工程内容及工程承包范围与岳阳市云溪区发展和改革局2022年11月4日发布的《关于云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库建设项目可行性研究报告的批复》（岳云发改审【2022】91号规定工程内容及工程承包范围一致。

目         录

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

2、项目基本情况

3、项目主要内容

（二）项目资金使用及管理情况

1、资金总体情况

2、立项投资过程及其规模

3、项目财评情况

4、资金投入及到帐情况

5、资金使用情况

6、合同签订与支付情况

7、项目预算与支出情况

8、预算资金投向结构分析

（三）项目绩效目标

1、总体目标

2、阶段目标

二、项目绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

（二）绩效评价原则及依据

（三）评价指标体系、评价标准、评价方法

1、指标体系设置

2、绩效评价结果划分

3、绩效评价的方法

（四）绩效评价实施过程

1、前期准备

2、组织实施情况

三、项目绩效评价结论及主要绩效

（一）项目绩效评价结论

（二）项目主要绩效

四、绩效评价指标分析

（一）经济性指标分析

1、预算编制分析：政府采购预算分析

2、采购需求分析：需求合理性分析

3、资金效益分析：资金节约率分析

（二）效率性指标分析

1、采购计划备案分析：采购计划编制规范分析

2、单项实施计划执行分析：方式合理性、实施及时性分析

3、采购执行效率分析：

（1）采购成功率

（2）质凝处理

（3）确定中标（成交）时间

（4）合同签订及备案时间

（三）有效指标分析

1、项目履约分析

（1）履行规范性

（2）合同变更合规性

2、项目竣工及验收：竣工及时性，竣工延期措施

（四）公平性指标分析

1、资格条件分析：供应商基本条件

2、评审办法：需求相关性、评审因素合理性、内容合规性

3、信息公开分析：信息发布、信息发布时间、信息内容完整性。

五、存在问题及建议

（一）存在问题

（二）相关建议

六、其他需要说明的问题

- 湖南公众会计师事务所有限公司

- HUNAN GONGZHONG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.，LTD.

- 湘公会司绩字[2023]第017号

云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库建设

政府采购执行及资金支出项目

- 重点绩效评价报告

云溪区财政局：

接受贵局委托，湖南公众会计师事务所有限公司（以下简称：我所）对岳阳市云溪区江堤管理委员会（以下简称：区江堤管委会）组织实施的云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库建设政府采购项目（以下简称：项目）的预算支出实施重点绩效评价。

区水利局及区江堤管委会应当对其所提供的与绩效评价相关的财务资料和其他证明材料的真实性、合法性和完整性负责。

我所的评价意见是根据湖南省财政厅印发《湖南省预算支出绩效管理办法》（湘财绩[2020]7号）岳阳市云溪区财政局《关于全面开展2023年财政绩效评价工作的通知》（岳云财函[2023]1号）云溪区财政局《绩效评价业务委托合同》等有关文件及委托要求进行的。现将绩效评价情况报告如下：

- 基本情况

- 项目概况

- 项目背景

为配合中国石化新疆煤制气外输管道一期工程建设，2019年10月按区政府要求对云溪区新港防汛仓库及防守房进行了拆除，原仓库内防汛物资一直露天存放于道仁矶江堤管理委员会机关院内，不符合防汛物资管理要求，急需新建防汛物资仓库。

按照《关于印发〈全区深化住房和建设领域安全隐患“大排查大管控大整治”专项行动方案〉的通知》（岳云办发[2022]17号）要求，区水利局排查到江堤管理委员机关院内有一栋危房，经第三方机构鉴定为“房屋危险性等级评定为D级，为整幢危房，建议停止使用，消除安全隐患，整体拆除”，并按程序申报进行了拆除。

因此，区水利局拟在危房拆拆后的原有土地上，新建防汛物资仓库等管理设施。

岳阳市云溪区发展和改革局《关于云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库建设项目可行性研侒报告的批复》（岳云发改审【2022】91号）第一条：为满足云溪区防汛应急基本物资需求，增加应对突发事件物资保障能力。根据区政府第9次常务会议精神，同意实施云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库建设项目。项目代码：211-430603-04-05-513902。

2、项目基本情况

项目建设部门为云溪区江堤管理委员会，建设地点为云溪区江堤管理委员会机关院内（云溪区陆城镇道仁矶社区居委会），项目建设性质为新建，规划用地面积4792.66平方米，总建筑面积772.66平方米，总投资360.39万元。根据岳阳市云溪区发展和改革局《关于云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库建设项目可行性研侒报告的批复》（岳云发改审【2022】91号）第六条规定：“本项目建设工程9个月（含报建审批阶段）。该项目从2022年10月份开始报建审批，因此该项目应在2023年6月底竣工验收交付使用。

主体工程设计单位为岳阳韧兴设计咨询有限公司，主体工程建设施工单位为岳阳启源建设有限公司，监理单位为长沙工程建设项目管理有限公司，区建设工程质量监督站负责工程质量监督。

3、项目主要内容

（1）新建物资仓库462.40平方米，门卫室76.26平方米。

（2）改造场外地玶1746平方米，篮球场420平方米，铺装面层320平方米，停车场180平方米。

（3）新建雨水管网270米，污水管网270米，绿化1354平方米，连廊一项。

说明：上述建设内容及规模是根据岳阳市云溪区发展和改革局2022年11月4日发布的《关于云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库建设项目可行性研侒报告的批复》（岳云发改审【2022】91号）第二条确定的。

- 预算资金使用及管理情况

1、资金总体情况

项目投资估算360.39万元，其中：工程费用316.34万元，其他费用26.89万元，预备费用17.16万元；财政评审主要对工程费用部分进行了评审，工程费用财政评审审定金额321.20万元；现有行政事业会计制度是以支定收，至2023年6月末，财政预算资金到帐224.55万元；单位自筹11.251万元；财务帐面项目支出总额235.80万元，应付未付（合同款）105.40万元，其中应付工程款99.40万元。

2、立项投资过程及其规模

- 湖南稼沛工程咨询有限公司于2022年10月份编制了《云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库可行性研究报告》，其中第十一章第三款投资估算：“工程总投资360.39万元，其中：工程费用316.34万元;工程建设其他费用26.89万元；预备费17.16万元。”

- 2022年10月24日，区水利局向区人民政府报送《关于对云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库建设项目立项的请示》，工程总投资360.39万元。

- 2022年10月26日，《政府常务会议决议书》同意实施防汛物资仓库项目，项目总投资估算360.39万元。

- 2022年10月27日，区水利局向区发改局报送《关于对云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库建设项目立项的函》，工程总投资360.39万元。

- 2022年10月27日，区水利局向区财政局报送《关于对云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库项目进行资金来源评估论证的函》。

- 2022年10月28日，区财政局向区水利局发送《资金来源审核意见》，同意区水利局提出的在关资金安排意见。

- 2022年11月4日区发改局向区水利局发送《岳阳市云溪区发展和改革局关于〈关于云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库建设项目可行性研究报告的批复〉》。同意实施云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库建设项目。工程总投资360.39万元，其中：工程费用316.34万元;工程建设其他费用26.89万元；预备费17.16万元。

3、项目财评情况

财政评审主要对工程费用部分进行了评审，工程费用财政评审送审金额332.19万元，审定金额321.20万元；主要工程内容：新建防汛仓库、新建门卫、室外雨污水消防管网、室外道路围墙等。

4、资金投入及到帐情况

现有行政事业会计制度是以支定收，至2023年6月30日，财政预算资金到帐224.55万元；单位自筹11.25万元；财务帐面项目支出总额235.8万元，其中：2022年12月21日收财政局（水利局）118.75万元，2023年单位指标查询表指标使用数105.80万元，单位自筹11.25万元；应付未付（合同款）105.40万元，其中应付工程款99.40万元。具体明细见附件。

5、资金使用情况

财务帐面项目支出总额235.80万元，其中：支付防汛仓库设计费用14.80万元，支付工程进度款220.00万元，咨询费1.00万元。具体支出明细如下：

项目支出明细表                单位：元

| 凭证号 | 摘要 | 金额 | 支付内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-1-13 | 付长江干堤提质改造附属工程序防汛仓库设计咨询费用 | 100,000.00 | 云溪区江堤管理委员会付岳阳韧兴设计有限公司长江干堤提质改造附属工程防汛仓库设计咨询费用 |
| 2023-6-23 | 防汛仓库设计咨询费 | 48,000.00 |  |
| 2023-1-14 | 付长江干堤提质改造附属工程序防汛仓库项目进度款 | 1,200,000.00 | 工程进度款 |
| 2023-4-5 | 付防汛仓库建设咨询费 | 10,000.00 | 建设咨询费 |
| 2023-4-29 | 付长江干堤提质改造附属工程序防汛仓库项目进度款 | 1,000,000.00 | 工程进度款 |
| 合计 |  | 2,358,000.00 |  |

6、合同签订与支付情况

共签订合同4个、合同价款341.20万元，已支付合同款235.80万元，应付未付105.40万元，其中：

- 防汛仓库设计费用采购合同14.80万元，已支付14.80万元，已支付完毕。

- 防汛仓库建设咨询合同1.00万元，已支付1.00万元，已支付完毕。

- 防汛仓库建造合同319.40万元，已支付220.00万元，已支付金额占合同金额的68.88%，未支付99.4万元。

- 防汛仓库监理合同价6.00万元，已支付0.00元，未支付6.00万元。具体情况见下表：                                单位：元

| 合同名称 | 合同签订时间 | 合同单位 | 合同金额 | 支付时间 | 支付金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江干堤提质改造附属工程-防汛仓库设计费用政府采购合同 | 2022-12-28 | 岳阳韧兴设计咨询有限公司 | 148,000.00 | 2023-1-13 | 100,000.00 |
|  |  |  |  | 2023-6-20 | 48,000.00 |
| 小计 |  |  | 148,000.00 |  | 148,000.00 |
| 长江干堤提质改造附属工程-防汛仓库建设咨询政府采购合同 | 2023-3-24 | 湖南稼沛工程咨询有限公司岳阳分公司 | 10,000.00 | 2023-4-4 | 10,000.00 |
| 长江干堤提质改造附属工程（防汛仓库）建造政府采购合同 | 2022-12-29 | 岳阳启源建设工程有限公司 | 3,194,000.00 | 2023-1-13 | 1,200,000.00 |
|  |  |  |  | 2023-4-21 | 1,000,000.00 |
| 小计 |  |  | 3,194,000.00 |  | 2,200,000.00 |
| 长江干堤提质改造附属工程（防汛仓库）监理政府采购合同 |  |  | 60,000.00 |  |  |
| 合计 |  |  | 3,412,000.00 |  | 2,358,000.00 |
| 合同未付款 |  |  |  |  | 1,054,000.00 |

7、项目预算与支出情况分析：

项目投资估算360.39万元，其中：工程费用316.34万元，其他费用26.89万元，预备费用17.16万元；财政评审主要对工程费用部分进行了评审，工程费用财政评审审定金额321.20万元，合同价款319.40万元，合同价款比财政评审金额少1.8万元。

政府采购合同协议书约定的工期为2022年12月30日至2023年4月29日，共4个月，但截止2023年6月30日工程部分才完工且未进行竣工验收。

8、资金投向结构分析

预算资金总支出235.80万元。其中：工程进度款为220.00万元，占总支出的93.30%，其他费用15.80万元，占总支出的6.7%。

（三）项目绩效目标

1、总体目标

贯彻执行《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府投资条例》、国务院办公厅《国家自然灾害救助应急预案》，为满足云溪区防汛应急基本物资需求，增强云溪区应对突发事件物资保障能力。

- 阶段性目标（具体目标）-贯彻执行《中华人民共和国采购法》等法律、法规。

- 经济性指标

①预算编制：除不可预见因素外，没有追加或调整政府采购预算；

②采购需求：采购合理；

③资金效益：节约财政资金；

- 效益性指标：

①采购计划备案：采购计划编制规范；

②实施计划执行：方式合理；

③实施及时：采购计划备案后实施启动采购程序及时，符合采购法等规定；

④采购执行效率:采购成功率高、质疑处理、确定中标时间和合同签收订及备案时间及时；

- 有效性指标：

①项目履约：履约规范、合同变更合规；

②项目竣工及验收：竣工及时、竣工延期措施合规有力度；

③政策功能：有关支持政策落实；

- 公平性指标：

①资格条件：供应商基本条件与需求相适；

②评审办法：评审办法与需求相匹配、评审因素合理、内容合规；

③信息公开性：意向、采购、结果、合同、变更公开公告，信息发布合规，信息内容完整。

3、阶段性目标（具体目标）-项目产出

（1）计划产出数量指标：

①新建物资仓库462.40平方米，门卫室76.26平方米。

②改造场外地坪1746平方米，篮球场420平方米，铺装面层320平方米，停车场180平方米。

③新建雨水管网270米，污水管网270米，绿化1354平方米，连廊一项。

上述建设内容及规模是根据岳阳市云溪区发展和改革局2022年11月4日发布的《关于云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库建设项目可行性研究报告的批复》（岳云发改审【2022】91号）第二条确定的。

（2）计划产出质量指标：

①项目建设质量符合《建设工程施工质量验收统一标准》要求。

②项目竣工验收达到合格要求。

（3）计划时效：2022年10月动工建设至2023年6月底竣工交付使用，建造工程部分《政府采购合同协议书》合同截止日为2023年4月29日。

（4）计划成本：工程部分财政评审321.20万元之内。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

通过对项目政府采购过程的绩效评价，了解该项目政府采购执行情况；通过对项目资金的绩效评价，了解该项目资金的来源、使用和管理情况、项目组织实施情况，检验项目投入是否达到预期目标总结经验，分析问题，强化政府采购和项目资金管理，提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则及依据

1、绩效评价原则

科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、绩效评价依据

（1）《建设工程施工质量验收统一标准》

（2）《湖南省预算支出绩效管理办法》（湘财绩[2020]7号

（3）预算管理制度及办法，预算支出及资金管理办法、财务和会计资料。

（4）区发改委批复文件、财政预算批复及云溪区水利局申请及区政府领导批复等。

（5）财务数据及其他相关资料。

（三）指标体系及标准、评价方法

1、指标体系设置

绩效指标体系包括共性和个性指标两部分，本项目共性指标设置主要参照了湖南省财政厅制定的《湖南省预算支出绩效评价管理办法》附件“预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考样表）”并根据项目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化，形成了《云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库政府采购建设项目支出绩效评价指标体系及评分表》（附件1）。

- 绩效评价结果划分

绩效评分主要分为经济性指标（占总分值12%）、效率性指标（占总分值26%）、有效性指标（占总分值26%）及公平性指标（占总分值36%）四大部分。评价结果分为：90分（含）-100分为“优”、80分（含）-90分为“良”，60分（含）-80分为“中”、60分以下为“差”共四类。

- 绩效评价方法

本次绩效评价工作方法主要包括案卷研究、资料收集、座谈交流、实地核查等；主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、按照逻辑分析法等技术评价方法。

（四）绩效评价工作实施过程

1、前期准备

按区财政局《绩效评价业务委托合同》及相关工作要求，我们成立了绩效评价工作小组（见附件），确定评价项目负责人，对评价参与人员进行具体分工，明确工作职责；2023年5月26日，在区财政局主管绩效工作副局长及绩效管理股股长的带领下，与区江堤管委会进行工作对接、座谈；区江堤管委会财务主管局长、财务股长及其他股室负责人对项目运行及资金使用情况进行简单介绍；我所绩效评价人员向区江堤管委会提交《项目绩效评价提供资料清单》。通过初步接洽与了解，资料的收集和整理，绩效评价人员根据区财政局领导、专家的指导意见及项目实际运行情况，制订了绩效评价方案、评价体系指标等。

- 2、组织实施情况

2023年6月-10月，绩效评价工作小组调阅区江堤管委会与项目相关资料，通过调查、核实、核算、询问、等方式对项目展开现场考评。

（1）收集资料及核实财务数据。收集了国家及省、市相关文件，查看了区发改委关于项目的立项文件及变更批复文件，核对财政评审预算审定金额及内容，查看了项目立项、申报资料及区领导批复，核实了区财政下达的2022年12月-2023年6月30日单位指标明细台帐数据，核查了区江堤管委会财务项目支出台帐、会计凭证等，编制了2个反映项目及资金基础数据表。

（2）实地查看。绩效评价人员走访了在建的施工现场，对照项目建设内容，核实了项目建安工程以及附属配套设施的建设进度情况。

- （3）分析评价。根据现场评价情况，对收集的资料、基础数据进行整理、汇总分析；对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价；根据设定的绩效评价指标体系及现场评价工作底稿，制订了绩效评价评分汇总表，明确扣分项及扣分依据；对评价过程中发现的问题进行分析，并提出了整改建议；撰写绩效评价报告征求意见稿，根据被评价单位反馈意见完善报告，形成《云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库政府采购建设项目支出绩效评价报告》正稿。

- 三、项目绩效评价结论及主要绩效

（一）项目绩效评价结论

- 总体来说，该项政府采购项目（项目立项）依据充分，程序较规范，较好体现了公平性原则，预算编制较严谨、采购需求较合规、严谨，采购计划编制订规范，方式合理，实施及时，采购成功率高，确定中标时间及时。

项目的实施,满足云溪区防汛应急基本物资需求，增强云溪区应对突发事件物资保障能力。但存在以下问题：项目预算申请未设置绩效目标、单位财政支出绩效评价自评价报告流于形式，没有实质反映项目政府采购执行情况、取得的项目支出绩效和存在的问题，项目工程部分合同签订不够严谨，设计咨询采购合同相关手续不完整和规范，项目监理合同相关手续不完整和规范，项目专项资金未设专帐核算，有关相关部门及时整改。

- 经评定，该项目得分88分，等级评定为“良”。其中：

- 经济性总分12分，该项目得分12分，扣0分

- 效率性总分26分，该项目得分26分，扣0分

- 有效性总分26分，该项目得分14分，扣12分

- 公平性总分36分，该项目得分36分，扣0分

具体见《云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库政府采购建设项目支出绩效评价指标体系及评分表》（附件1）。

- （二）项目主要绩效

1、项目的建设，大体上贯彻落实了《中华人民共和国政府采购法》、《招投标法》及其相关法律、法规的相关规定。

虽然在该项目的建设过程中，存在诸如项目工程合同签订不够严谨，存在由于经办人员由于疏忽出现差错等工作不到位的问题和地方，在大体上基本符合《中华人民共和国政府采购法》、《招投标法》及其相关法律、法规。

整改情况：根据区江堤管委会于2023年10月10日《云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库建设项目相关情况说明》、岳阳市云溪区江堤管理委员会与岳阳市启源建设工程有限公司于2023年10月10日签订的《长江干堤提质改造附属工程（防汛仓库）项目施工合同补充协议》（以下简称“合同补充协议”），将原签订的施工合同工程内容及工程承包范围的234平方米消防泵房1个剔除，同时将原合同价格形成“包干合同”修改为以实际工程量清单及单价为结算依据，以工程竣工结算确定最终工程造价。合同补充协议确定的工程内容及工程承包范围与岳阳市云溪区发展和改革局2022年11月4日发布的《关于云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库建设项目可行性研究报告的批复》（岳云发改审【2022】91号规定工程内容及工程承包范围一致。

2、项目的建成，使当地物资配套设备和防汛抗旱条件不匹配的问题得到了明显改善和健全，在应对洪劳灾害时，能够及时做出反应，应对灾害。

为配合中国石化新疆煤制气外输管道一期工程建设，按区政府要求，云溪区新港防汛物资仓库及防守房于2019年10月进行了折除，原仓库内防汛物资至今露天存放于道仁矶江堤管理委员会机关院内，不符合防汛物资管理要求。使当地物资配套设备和防汛抗旱条件不匹配的问题得到了明显改善和健全，在应对洪劳灾害时，能够及时做出反应，应对灾害。

- 通过项目建设和实施，将会幅射云溪等周边地区进行物资储备，促进云溪区等周边地区经济的发展。

防汛仓库的建成虽不能直接产生经济效益，但防汛仓库建成后，会按国家相关规定进行一定物资的采购和储备，通过防汛物资的采购和储备，会对云溪区等周边经济发展有一定的促进和提高作用。

- 通过项目的建设和实施，有利于进一步提高云溪区应急救援能力、能确保当地生产和人民生活的安全，实现经济的可持续发展，促进当地社会稳定。

通过项目的建设和实施，进一步提高了云溪区应急救援能力，在遭遇较大洪涝灾害时，能为防汛提供一定的物资保障，也为当地正常生产、 生活提供了安全保障，也为当地经济的可持续发展提供了物资保障，促进当地经济的发展和当地社会的稳定。

- 绩效评价指标分析

（一）经济性指标分析

1、预算编制分析

、财政评审定的工程费用是321.20万元，工程费用政府采购合同是319.40元。采购合同价在财政审定确定的范围内，同时合同补充协议确定为工程竣工结算确定最终工程造价。

2、采购需求-需求合理性分析

政府需求符合《政府采购需求管理办法》（财库【2021】22号）的相关规定，采购需求合规、完整、明确，体现了公平竞争原则，按相关规定进行了书面确认。

3、资金效益分析

资金节约率=（财政评审数-合同数）/财政评审数=（321.20-319.40）/321.20*100%=0.56%。财政评审数大于合同数，资金未超预算。

（二）效率性指标分析

1、采购计划备案分析

采购计划符合《政府采购需求管理办法》（财库【2021】22号）的相关规定。采购计划根据采购限额编制政府采购计划，采购计划编制规范，实施计划所附资料准确完整。该项目采购按规定采用竟争性磋商招标方式，并报区财政局批准，

- 实施采购计划执行方式合理，该项目采购按规定采用竟争性磋商招标方式，并报区财政局批准，采购方式与采购预算、采购需求相契合。

- 该项目2022年11、12月份申报、区政府批准、发改局批复，2022年12月份开始进行项目政府采购磋商邀请公告，采购计划实施及时。

- 采购执行效率

（1）该项目采购活动一次性完成，没有出现采购人存在因自身原因导致废标重新采购和采购中止的现象，采购成功率高。

（2）在绩效评价过程中未发现出现质疑后未在规定时间内作出答复和采购人不配合代理机构进行质疑答复的现象。

（3）该项目成交结果于2022年12月19日进行成交结果公告，于2022年12月27日发布《中标通知书》，《中标通知书》公告和通知书及时，符合相关规定。

（4）2022年12月27日发布《中标通知书》，于2022年12月29日签订、公告及备案合同，符合相关规定和《中标通知书》：“在收到通知后三十日内与采购人签订合同并履行合同”的要求，签订、公告及备案合同及时。

- 有效性指标分析

- 项目履约

（1）履约规范性

①工程部分《政府采购合同》规定，计划竣工日期为2023年4月29日，截止2023年4月30日工程部分未完工，2023年6月30日已完工。

②工程部分《政府采购合同》工程内容包括234平方米消防泵房，而据询问和现场观察，没有234平方米的消防泵房。

整改情况：根据区江堤管委会于2023年10月10日《云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库建设项目相关情况说明》、岳阳市云溪区江堤管理委员会与岳阳市启源建设工程有限公司于2023年10月10日签订的《长江干堤提质改造附属工程（防汛仓库）项目施工合同补充协议》（以下简称“合同补充协议”），将原签订的施工合同工程内容及工程承包范围的234平方米消防泵房1个剔除。

- 合同变更合规性

工程部分《政府采购合同》工程内容包括234平方米消防泵房，而据询问和现场观察，工程实际上没有234平方米的消防泵房。

整改情况：根据区江堤管委会于2023年10月10日《云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库建设项目相关情况说明》、岳阳市云溪区江堤管理委员会与岳阳市启源建设工程有限公司于2023年10月10日签订的《长江干堤提质改造附属工程（防汛仓库）项目施工合同补充协议》（以下简称“合同补充协议”），将原签订的施工合同工程内容及工程承包范围的234平方米消防泵房1个剔除。

- 项目竣工及验收

- 竣工及时性

工程部分《政府采购合同》规定，计划竣工日期为2023年4月29日，截止2023年6月30日工程部分已完工。区发改局批复整个工程竣工日期为2023年6月30日，截止2023年6月30日整个工程已完工，但没有进行竣工验收。该项目竣工及验收不及时。

- 竣工延期及措施

按《政府投资条例》和岳阳市云溪区人民政府（《岳阳市云溪区政府性投资项目管理办法》【岳云政发【2022】2号）相关规定，没有按约定竣工及验收的，应及时向有关部门作出书面说明，并提出整改措施。而建设方区江堤管委会没有按上述规定办理相关手续并提出整改措施。不符合相关规定，

- 政策功能

按相关规定，该项目不属于节能产品、环保产品优购、强购政策，中小企业扶持。“政采贷”等扶持政策项目。该项目符合相关政策功能要求。

（四）公平性指标分析

1、资格条件。该项目《磋商邀请公告》供应商基本条件设置与项目特点及需求相匹配，没有超出项目特点及需求设置过高资格条件。

2、评审办法

（1）该项目评审办法选择与需求相匹配，需求符合相关规定。

（2）该项目评审标准量化，价格分值设置符合相关规定，评审因素与采购需求和项目目标相匹配，评审因素合理。

（3）该项目没有对供应商设置注册资本、资产总额、营业收入、年限等限制性条款，没有规定外地企业在本地有固定经营、服务场所，也没有规定在本地区设有研发、综合加工场所。评审方法内容符合相规规定。

3、信息公开

（1）该项目依法发布了意向公开、采购公告、结果公告、合同公告，但工程变更未公告。

（2）意向公开、采购公告、结果公告、合同公告发布时间符合相关规定。但工程变更未公告，不符合相关规定。

（3）该项目信息公告及附件完整、准确，符合相关规定。

（4）建设方区江堤管委会没有按规定通过“湖南省投资项目在线审批监管平台、湖南省工程建设项目审批监管平台”报送项目开工建设、建设进度、竣工投用等基本信息。

(五）项目产出指标分析

1、产出数量指标分析

截止2023年6月29日，整个工程已完工，未进行竣工验收，但仓库已交付使用。

- 产出质量指标分析

由于未进行竣工验收，我们无法对其工程质量进行绩效评价。

- 产出时效指标分析

计划竣工日期为2023年6月29日，但截止2023年6月29日整个工程未进行竣工验收。

- 产出成本指标分析

由于2023年6月29日整个工程未进行竣工验收，也未对工程进行竣工结算，我们无法对该项目产出成本进行绩效评价。

- 五、存在问题及建议

- 存在问题

- 1.项目目标及绩效自评方面

- 项目预算申请未设置绩效目标、单位财政支出绩效评价自评价报告流于形式，没有实质反映项目政府采购执行情况、取得的项目支出绩效和存在的问题。

评价人员意见：根据绩效管理要求，项目申请预算时应设置绩效目标，无绩效目标需补充后才能申请预算资金；预算专项经费支出均需进行绩效自评并在门户网上进行公示。通过目标设置，能明确预算资金支出目标任务，能有效促进项目实施单位按质按量完成目标任务；通过自评，督促自查自纠，及时解决存在问题；通过网上公示，接受广大群众监督，使得项目运行透明、公开公正。

2、政府采购及项目管理方面

（1）项目工程部分合同签订不严谨，存在由于经办人员疏忽出现差错。区发改局批文该项目建设内容没有234平方米的消防泵1个，据询问和现场观察，工程实际上没有建造234平方米的消防泵，而原合同中有234平方米的消防泵1个。

整改情况：根据区江堤管委会于2023年10月10日《云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库建设项目相关情况说明》、岳阳市云溪区江堤管理委员会与岳阳市启源建设工程有限公司于2023年10月10日签订的《长江干堤提质改造附属工程（防汛仓库）项目施工合同补充协议》（以下简称“合同补充协议”），将原签订的施工合同工程内容及工程承包范围的234平方米消防泵房1个剔除。

（2）设计咨询采购合同相关手续不完整和规范。

云溪区财政局根据【岳阳市云溪区人民政府《关于印发〈岳阳市云溪区政府性投资项目管理办理〉的通知】（岳云政发（2022）2号）制订的云溪区财政局《关于推进云溪区政府电子卖场建设的通知》的第二条第三款的规定：“预算金额10万元以上、采购预算金额限额以下的货物、服务、工程项目按以下流程办理。（1）审批。《云溪区政府采购限额以下采购项目需求清单申请表》由分管区级领导按以下规定审批：.....③区直各单位由分管区级领导审批；（2）采购。《云溪区政府采购限额以下采购项目需求清单申请表》审批同意后，由采购人在电子卖场组织采购。”和第4款“备案。采购人完成采购活动后，向财政局政府采购管理股报备以下资料：①《云溪区政府采购限额以下采购项目需求清单申请表》；②班子集体会商意见；③项目预算资料（工程项目需财政投评审）；④项目采购合同。”而区提委会云溪区江堤提质改造附属工程（防汛仓库）设计咨询采购合同，合同价款为14.80万元，超过有服务项目10万元以上的限度，没有按上述规定由区直各单位由分管区级领导审批，采购完成后也没有按规定，向区财政局采购管理股报备有关资料。只有询价资料，有在电子卖场中采购合同。

（3）项目监理合同相关手续不完整和规范

云溪区财政局根据【岳阳市云溪区人民政府《关于印发〈岳阳市云溪区政府性投资项目管理办理〉的通知】（岳云政发（2022）2号）制订的云溪区财政局《关于推进云溪区政府电子卖场建设的通知》的第二条第二款的规定：“预算金额5万元以上10万元以下（含）的货物、服务、工程项目，由采购人将《云溪区政府采购限额以下采购项目需求清单申请表》（见附件）送财政局政府采购管理股审核后在电子卖场组织采购”。而区江提委会云溪区江堤提质改造附属工程（防汛仓库）监理政府采购合同价款6.00万元，达到了预算金额5.00万元以上10.00万元以下的货物、服务、工程项目规定范围。区江堤管委会没有按此规定将《云溪区政府采购限额以下采购项目需求清单申报表》送财政局政府采购管理股室审核，而直接在电子卖场采购。

（4）没有按项目管理的要求成立项目管理领导（工作）小组。

（5）没有制订项目管理制度。只有区水利局的《财务管理制度》，没有与此项目相关的安全生产、消防等管理制度和政府采购管理等制度。

- 3、预算及财务资金管理方面

- （1）项目专项资金未设专帐核算。

- 截至2020年6月30日止，财政收入224.55万元，自筹资金11.25万元，支出235.80万元，虽然该项目未占用财政资金，但存在项目专项资金未设专账核算。

- 4、项目产出及效果方面

- （1）未按计划时效完成项目建设，未按计划完成目标任务。

根据签订的《政府采购合同》，工程部分竣工日期为2023年4月29日，截止2023年4月29日工程部分未完工及竣工，2023年6月30日工程部分未完工。根据区政府会议文件和区发改局批复，整个项目竣工日期应为2023年6月30日，而截止2023年6月30日工整个项目没有完工，也没有向相关部门申请并提出改进措施。

评价小组认为：根据相关规定，工程延期的应按相关规定，向相关部门提出申请并提出改进措施。未按时按计划完成产出指标，影响预算资金效益、社会效益完整体现及全面发挥。

（2）没有按相关规定上网报送相关建设进度等信息。

建设方区江堤管委会没有按规定通过“湖南省投资项目在线审批监管平台、湖南省工程建设项目审批监管平台”报送项目开工建设、建设进度、竣工投用等基本信息。

评价小组认为：没有按相当规定上网报送建设进度等信息，不利于相关部门对项目进行事中、事后的监管，也影响该项目绩效的公平、公开性。

（4）项目未竣工验收，但仓库已交付使用。

截止2023年6月30日，整个工程已完工，未进行竣工验收，但仓库已交付使用，存在安全隐患。

- 工程进度款支付不及时

截止2023年6月30日，整个工程已完工。工程合同价款319.4.万元，工程进度支付金额款为220.00万元，占合同价款的68.88%，不符合政府采购合同的约定，也不合政策的相关规定。

- 相关建议

- 1、制订绩效目标，开展年度绩效自评工作。制订项目年度绩效目标及中长期工作目标，设置与项目相匹配的量化指标，根据绩效管理要求及专项资金管理要求，对本项目开展年度绩效自评工作，及时向区财政报送绩效自评报告及指标评分表，并将自评报告及指标评分表在规定网站进行公示，让社会公众督促区江堤管委会项目工作的落实情况。

2、全面贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规，提高政府投资项目管理水平和效益。如本报告前面所述，项目工程部分合同签订不严谨，存在由于经办人员疏忽出现差错、设计咨询采购合同相关手续不完整和规范、项目监理合同相关手续不完整和规范等存在的等问题和现象，没有全面贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》、《岳阳市云区政府投资项目管理办法》有关的规定。

4、强化项目的组织、制度建设，提高政府投资项目组织能力和管理水平。要建立和健全项目领导或工作小组，建立和健全项目各项管理度，提高项目组织、领导能务和水平，提高项目的效益。

5、项目要按规定进行公告和公布，接受社会和相关部门的监督。

建设方区江堤管委会应按规定通过“湖南省投资项目在线审批监管平台、湖南省工程建设项目审批监管平台”报送项目开工建设、建设进度、竣工投用等基本信息，项目工程变也应按规定进行相应的公告。

6、加快工程和项目进度，尽快竣工和验收，发挥和提高项目和财政资金的效率。

工程部分《政府采购合同》规定，计划竣工日期为2023年4月29日，截止2023年4月29日工程部分未完工，2023年6月30日工程部分已完工。区发改局批复整个工程竣工日期为2023年6月30日，截止2023年6月30日整个工程仍未竣工验收。尽快竣工和验收。如不能接质按量竣工验收，应按规定向相关部门提出书面说明，并提出整改措施，加快工程进度，尽快竣工和组织验收。

7、按政府采购合同和工程进度支付工程款项。

- 六、其他需要说明的问题

（1）本绩效评价报告评价基准日为2023年6月30日。

（2）本报告是根据被评价单位提供的文件、资料、原始单证、清单数据及内容进行的绩效评价，绩效评价意见和观点是在规定时点数的基础上出具的，不应视作包含绩效评价期间所有业务发生的保证。

（3）本报告仅供岳阳市云溪区财政局区区江堤管委会防汛物资仓库政府采购专项资金建设绩效评价所用，不能作为其他用途。

（4）我们不是工程方面等方面的专业人员，我所接受云溪区财政局的委托，主要目的是对对区江堤管委会组织实施的云溪区长江干堤提质改造附属工程防汛物资仓库政府采购建设项目专项资金支出实施重点绩效评价。

以上因使用不当造成任何后果与本报告执业注册会计师及本事务所无关。

- 附件：

- 《岳阳市云溪区长江干堤提质改造附属工程（防汛物资仓库）政府采购建设项目专项资金支出绩效评价指标体系及其评分表》

2、基础数据表

湖南公众会计师事务所有限公司   中国注册会计师:

中国注册会计师：

湖南.岳阳                二0二三年十月十一日